## 项目支出绩效自评表
附件3
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 北京市特色高水平实训基地—大唐网络云计算工程师学院
主管部门 |  |  | 北京市粮食和物资储备局 |  | 实施单位 |  |  | 北京市经济管理学校（北京市粮食和物资储备局党校）
项目负责人 |  |  | 龙九清 |  | 联系电话 |  |  | 15910685609
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 408.6956 | 388.905 | 374.76 | 10 | 96.36% | 9.6363
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 408.6956 | 388.905 | 374.76 | —— | 96.36% | ——
|  |  | 上年结转资金 | —— | —— | —— | —— | —— | ——
|  |  | 其他资金 | —— | —— | —— | —— | —— | ——
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 秉承“IT蓝领层次”的人才培养定位，打造国内先进 “云计算专业群”运维和部署人才培训基地。建立“一委三会，一院五部”的学院治理结构和组织形式，协同产教资源；创新“职业导向、工学一体、四岗递进”的人才培养模式；构建“基于1+X证书的综合职业能力”的模块化课程体系；建设“二元合一、双创联动、项目汇聚”的虚拟工厂、教学工场等生产性实训场所；创建 “1C+3P”的立体化数字资源库和教学网络平台；实施E-learning学习、合作学习、项目汇报等学习模式; 开发集“云计算与大数据”京津冀政策信息汇总、“互联网+粮食”信息服务、项目众包（承接）的“政产学研用”平台，汇聚区域项目资源。 |  |  |  | 秉承“IT蓝领层次”的人才培养定位，打造国内先进 “云计算专业群”运维和部署人才培训基地。建立“一委三会，一院五部”的学院治理结构和组织形式，协同产教资源；创新“职业导向、工学一体、四岗递进”的人才培养模式；构建“基于1+X证书的综合职业能力”的模块化课程体系；建设“二元合一、双创联动、项目汇聚”的虚拟工厂、教学工场等生产性实训场所；创建 “1C+3P”的立体化数字资源库和教学网络平台；实施E-learning学习、合作学习、项目汇报等学习模式; 开发集“云计算与大数据”京津冀政策信息汇总、“互联网+粮食”信息服务、项目众包（承接）的“政产学研用”平台，汇聚区域项目资源。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
| 产 出 指 标 （60分） | 数量指标 （28分） | 教学案例库 | 6套 | 6套 |  | 2 | 2
|  |  | 项目评价体系 | 1份 | 1份 |  | 2 | 2
|  |  | 云计算专业群教学一体化方案 | 1份 | 1份 |  | 2 | 2
|  |  | 教学资源 | 6套 | 6套 |  | 2 | 2
|  |  | 培训包 | 2套 | 2套 |  | 2 | 2
|  |  | 云计算企业相关标准 | 1套 | 1套 |  | 2 | 2
|  |  | 经营基地管理制度 | 1套 | 1套 |  | 2 | 2
|  |  | 1+X教学资源 | 1套 | 1套 |  | 2 | 2
|  |  | 教材 | 6项 | 6项 |  | 2 | 2
|  |  | 智慧教室 | 1项 | 1项 |  | 2 | 2
|  |  | 专业人才培养方案 | 4份 | 4份 |  | 2 | 2
|  |  | 工程师学院育人制度规范 | 3份 | 3份 |  | 2 | 2
|  |  | 校企合作教学组织方案 | 1份 | 1份 |  | 2 | 2
|  |  | 教师下企业实践方案 | 1份 | 1份 |  | 2 | 2
|  | 质量指标 （10分） | 设备质量 | 优良中低差 | 优 |  | 5 | 5
|  |  | 软件系统 | 优良中低差 | 优 |  | 5 | 5
|  | 时效指标 （12分） | 项目验收 | 1年 | 1年 |  | 4 | 4
|  |  | 项目实施 | 1年 | 1年 |  | 4 | 4
|  |  | 项目招标 | 1年 | 1年 |  | 4 | 4
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 388.905万元 | 374.76万元 |  | 10 | 10
| 效 益 指 标 （20分） | 经济效益指标 （0分） | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 社会效益指标 （10分） | 依托校内外生产性实训基地，教师与企业工程师“双师”带队，学生可跨专业参与项目，最终达到提升教师项目组织能力，学生练熟技能，学校培养人才。 | 优良中低差 | 优 |  | 5 | 4 | 原因：效益指标为长期指标，尚未完全体现。 改进措施：进一步体现实施效果。
|  |  | 提高专业群教育教学质量；提升学生专业技能水平；增强学生竞争力。为企业行业提供相关专业的培训资源。为同类院校提供云计算专业群建设的咨询服务，分享专业群建设经验，提供参观和交流机会。 | 优良中低差 | 优 |  | 5 | 4 | 原因：效益指标为长期指标，尚未完全体现。 改进措施：进一步体现实施效果。
|  | 生态效益指标 （0分） | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 （10分） | 项目在三年建设中，将不断丰富我校云计算工程师学院建设，在未来5-10年内，持续对京津冀云计算教育及行业产生积极影响。 | 优良中低差 | 优 |  | 10 | 8 | 原因：效益指标为长期指标，尚未完全体现。 改进措施：进一步体现实施效果。
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 （10分） | 师生满意度 | ≥95% | ≥95% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 95.6363 | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。