## 项目支出绩效自评表
附件2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 北京市特色高水平骨干专业（群）-移动应用与服务专业群
主管部门 |  |  | 北京市粮食和物资储备局 |  | 实施单位 |  |  | 北京市经济管理学校（北京市粮食和物资储备局党校）
项目负责人 |  |  | 龙九清 |  | 联系电话 |  |  | 15910685609
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 369.9896 | 362.6536 | 359.48 | 10 | 99.12% | 9.9125
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 369.9896 | 362.6536 | 359.48 | 10 | 99.12% | 9.9125
|  |  | 上年结转资金 | —— | —— | —— | —— | —— | ——
|  |  | 其他资金 | —— | —— | —— | —— | —— | ——
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 通过专业群定位和人才培养方案的制定，制作丰富的立体式融媒体教学资源库，继续完善专业课网络精品课，进一步加强双师型教师的团队建设，校企合作共同建设工学一体的实践教学基地，深化产教融合平台建设和应用，为行业、企业精准培养岗位所需人才，推进育人模式改革创新，为首都的新一代信息化建设与发展提供高素质技术技能型人才支撑。 |  |  |  | 持续优化了专业群人才培养方案，开发了教学视频、交互资源、Spoc等融媒体资源，建设完成了网络精品课和优质精品课，校企合作建设完成了移动应用工场二期和网络信息安全中心二期的实践教学基地，并整体建设完成了产教融合平台。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 （60分） | 数量指标 （32分） | 教学视频资源 | 218个 | 218个 |  | 4 | 4
|  |  | 交互式教学资源 | 50个 | 50个 |  | 4 | 4
|  |  | spoc课程资源 | 16个 | 16个 |  | 4 | 4
|  |  | 移动应用工场二期 | 1项 | 1项 |  | 4 | 4
|  |  | 网络安全中心二期 | 1项 | 1项 |  | 4 | 4
|  |  | 产教融合平台三期 | ≥1项 | 1项 |  | 4 | 4
|  |  | 创新创业课程资源包 | ≥1套 | 1项 |  | 4 | 4
|  |  | 网络精品课完善 | 12门 | 12门 |  | 4 | 4
|  | 质量指标 （10分） | 实践教学基地合格率 | 100% | 100% |  | 5 | 5
|  |  | 教学资源合格率 | 100% | 100% |  | 5 | 5
|  | 时效指标 （12分） | 项目招标时效 | 7月 | 2023年6月 |  | 4 | 4
|  |  | 项目实施时效 | 10月 | 2023年8月 | 2022年7-9月 | 4 | 4
|  |  | 项目验收时效 | 11月 | 2023年9月 | 2022年12月底 | 4 | 4
|  | 成本指标 （6分） | 本年项目实施成本 | ≤369.9896万元 | 359.4800万元 |  | 6 | 6
| 效 益 指 标 （20分） | 经济效益指标 （0分） | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 社会效益指标 （15分） | 随着产教融合平台的建设完成，吸收行业、企业入驻，促使校企行合作全面加强。 | 好坏 | 好 | 适应北京市区域经济转型，持续对京津冀云计算教育及行业产生影响期限5年以上。 | 2 | 2
|  |  | 通过与行业内众多知名企业加强联系与合作，扩大学校在行业内的影响力。 | 好坏 | 好 |  | 3 | 3
|  |  | 毕业学生升学情况 | ≥95% | 98% |  | 5 | 5
|  |  | 实现与行业内众多知名企业加强联系合作的数量 | ≥3个 | 4个 | 毕业学生升学率90%以上，为同类院校提供云计算专业群建设的咨询服务，分享专业群建设经验，提供参观和交流机会的程度。 | 5 | 5
|  | 生态效益指标 （0分） | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 （5分） | 持续提升教师教学水平和学生的专业技能水平，持续对京津冀新一代信息技术行业产生积极影响。 | ≥5年 | ≥5年 | 适应北京市区域经济转型，持续对京津冀云计算教育及行业产生影响期限5年以上。 | 5 | 4 | 原因：项目建设成果在社会的影响力方面有待持续加强，与企业的合作还需深化。 改进措施：进一步加强影响力。
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 （10分） | 社会人员满意度 | 95%以上 | 98.2% |  | 5 | 4 | 原因：资源投入使用时间较短，满意度调查的样本和深度不足。 改进措施：进一步加强。
|  |  | 师生满意度 | 95%以上 | 98.6% |  | 5 | 5
总分 | [6 empty] | 100 | 97.9125 | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。