## 项目支出绩效自评表
附件3
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 北京市特色高水平骨干专业（群）-食品安全与营养专业群
主管部门 |  |  | 北京市粮食和物资储备局 |  | 实施单位 |  |  | 北京市经济管理学校（北京市粮食和物资储备局党校）
项目负责人 |  |  | 齐琳娟 |  | 联系电话 |  |  | 15210653489
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 178.7804 | 173.4502 | 172.0138 | 10 | 99.17% | 9.9172
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 178.7804 | 173.4502 | 172.0138 | —— | 99.17% | ——
|  |  | 上年结转资金 | —— | —— | —— | —— | —— | ——
|  |  | 其他资金 | —— | —— | —— | —— | —— | ——
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 本专业2020年招生共计121人，2021年招生共计170人， 2022年招生人数达到120人,预计2023年招生人数达到120人。完成2本活页式教材开发，申报1项市级课题，建成营养与健康实训室1间。面向企业开放120学时，提供职业体验课时50学时，面向粮食行业及相关企业职工技能服务及培训达100人次，企业岗位定制培训100人天。中小学职业体验达100人天，在1个社区开展食品健康安全知识培训。社会举办中小学职业体验5场，参与人数120人次，校内学生服务社区居民50人次。 |  |  |  | 2023年招生人数达到120人。完成3本活页式教材开发，申报3项市级课题，建成营养与健康实训室1间。面向企业开放120学时，提供职业体验课时50学时，面向粮食行业及相关企业职工技能服务及培训达100人次，企业岗位定制培训100人天。中小学职业体验达100人天，在1个社区开展食品健康安全知识培训。社会举办中小学职业体验12场，参与人数240人次，校内学生服务社区居民50人次。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
| 产 出 指 标 （ 60 分） | 数量指标 （ 30 分） | 课程标准 | ≥3门 | 9门 |  | 3 | 2.7 | 原因：年初指标值设置偏低； 改进措施：进一步准确设置指标值。
|  |  | 活页式教材 | ≥2本 | 3本 |  | 2 | 2
|  |  | 高玉树先进事迹讲座与交流 | ≥4场 | 4场 |  | 4 | 4
|  |  | 课程思政内容课例 | =7（台、套、件、辆） | 13个 |  | 7 | 7
|  |  | 横向课题 | ≥1个 | 2个 |  | 2 | 2
|  |  | 共享型营养与健康管理实训基地 | ≥1间 | 1间 |  | 5 | 5
|  |  | 课程配套资源 | ≥67个 | 83个 |  | 5 | 5
|  |  | 招生人数 | ≥120人 | 108人 |  | 2 | 1.8 | 原因：因高职院校需求缩减； 改进措施：进一步提升预算精准度。
|  | 质量指标 （ 9分） | 实践教学基地合格率 | ≥98% | 100% |  | 5 | 5
|  |  | 课程建设合格率 | ≥98% | 100% |  | 2 | 2
|  |  | 研究成果及教材达标率 | ≥90% | 100% |  | 2 | 2
|  | 时效指标 （ 10 分） | 高玉树先进事迹讲座与交流 | ≤11月 | 11月 |  | 2 | 2
|  |  | 课程思政教学资源完成时效 | ≤11月 | 10月 |  | 2 | 2
|  |  | 课程配套资源，活页式教材 | ≤11月 | 11月 |  | 2 | 2
|  |  | 共享型营养与健康管理实训基地建设完成时效 | ≤10月 | 11月 |  | 2 | 0.5 | 原因：未按照要求时间内完成； 改进措施：加强项目实施过程管理，按照计划要求管理
|  |  | 课程标准建设完成时效 | ≤10月 | 12月 |  | 3 | 0.8 | 原因：未按照要求时间内完成； 改进措施：加强项目实施过程管理，按照计划要求管理
|  | 成本指标 （ 10 分） | 人才培养建设成本 | ≤110.5048万元 | 109.2738万元 |  | 5 | 5
|  |  | 实践教育基地成本 | ≤62.945421万元 | 62.74万元 |  | 5 | 5
| 效益指标 （22 分） | 经济效益指标 （0分） | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 社会效益指标 （18分） | 粮食行业及相关企业职工技能培训人次 | ≥100人次 | 1700人次 |  | 4 | 2.8 | 原因：年初指标值设置偏低； 改进措施：进一步加强指标值设置的准确性。
|  |  | 面向社区开放学时 | ≥50学时 | 52学时 |  | 4 | 4
|  |  | 中小学职业体验 | ≥120人次 | 240人次 |  | 3 | 3
|  |  | 面向企业开放学时 | ≥120学时 | 588学时 |  | 3 | 2.1 | 原因：年初指标值设置偏低； 改进措施：进一步加强指标值设置的准确性。
|  |  | 毕业生升学率 | ≥90% | 97% |  | 3 | 3
|  | 生态效益指标 （0分） | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 （ 5 分） | 专业群建设持续对学校，行业等的影响期限 | ≥6年 | 10年 |  | 5 | 1.3 | 原因：影响期限正在进行中，支撑材料呈现不足； 改进措施：进一步加强资料收集整理。
| 满意度指标 （ 8 分） | 服务对象满意度指标 （ 8 分） | 师生满意度 | ≥98% | 100% |  | 4 | 1 | 原因：缺少满意度调查分析，调查样本较窄； 改进措施：进一步加强满意度调查工作。
|  |  | 社会人员满意度 | ≥95% | 100% |  | 4 | 1 | 原因：缺少满意度调查分析，调查样本较窄； 改进措施：进一步加强满意度调查工作。
总分 | [6 empty] | 100 | 83.9172 | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。