## 项目支出绩效自评表
附件3
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 信息系统运维类项目
主管部门 |  |  | 北京市粮食和物资储备局 |  | 实施单位 |  |  | 北京市粮食和物资储备局
项目负责人 |  |  | 蔡奇敏 |  | 联系电话 |  |  | 55574640
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 81.32 | 78.1 | 78.1 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 81.32 | 78.1 | 78.1 | —— | 100% | ——
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —— |  | ——
|  |  | 其他资金 |  |  |  | —— |  | ——
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 积极推进局政务网站建设，及时发现、处置网站安全漏洞、隐患和攻击事件，进一步加强局政务网站的安全管理，及时发现、办理互联网政务服务，更好地发挥局政务网站的作用。保障北京市粮食和物资储备局与国家粮食和物资储备局发展改革系统纵向网连接畅通。完成安防设备与纵向网设备维保，更好的满足业务发展需要。保障所属16家基层单位的视频会议系统正常会议召开，节省基层单位会议的开支，及时发现、处置视频会议系统故障；加强视频会议系统管理，更好地发挥局视频会议系统作用。 |  |  |  | 完成安防设备与纵向网设备维保，更好的满足业务发展需要。保障所属16家基层单位的视频会议系统正常会议召开，节省基层单位会议的开支，及时发现、处置视频会议系统故障；加强视频会议系统管理，更好地发挥局视频会议系统作用。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
| 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 （18分） | 视频会议系统技术保障会议室数量 | ≥3个 | 3个 |  | 4 | 4
|  |  | 网站安全加固的次数 | ≥4次 | 4次 |  | 4 | 4
|  |  | 信息化运维服务的类型 | ≥5项 | 5项 |  | 4 | 4
|  |  | 网站和新媒体绩效考核保障服务的次数 | ≥4次 | 4次 |  | 3 | 3
|  |  | 网站维护服务次数 | ≥12次 | 12次 |  | 3 | 3
|  | 质量指标 （9分） | 系统正常运转率 | ≥90% | 100% |  | 3 | 3
|  |  | 局网站、局新媒体绩效考核结果 | ≥90分 | 96分 |  | 3 | 3
|  |  | 设备验收合格率 | 100% | 100% |  | 3 | 3
|  | 时效指标 （13分） | 网站响应的及时性 | 100% | 100% |  | 3 | 3
|  |  | 纵向网光纤网络设备故障维护时效 | ≤6小时 | 4小时 |  | 3 | 3
|  |  | 合同签订完成时效 | ≤6月 | 6月 |  | 3 | 3
|  |  | 信息化运维服务保障时效 | 1年 | 1年 |  | 4 | 4
|  | 成本指标 （10分） | 信息化运维服务总成本 | ≤78.1万元 | 78.1万元 |  | 10 | 10
| 效 益 指 标 （30分） | 经济效益指标 （0分） | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 社会效益指标 （15分） | 保障政务网站及时堵塞漏洞，运转安全 | 好坏 | 好 |  | 15 | 13 | 原因：佐证资料留存不充分。 改进措施：将进一步加强效益效果资料留存，深入挖掘项目社会效益。
|  | 生态效益指标 （0分） | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 （15分） | 保障国家粮食和物资储备局金宏工程、机要室监控、全系统视频会议运转正常 | 100% | 99% |  | 15 | 14.85 | 原因:视频会议系统存在传输不稳定、受网速影响较大、开机偶有不正常等情况发生。 改进措施:对设备及时进行升级，要求维护公司加强对我局的技术支持。
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 （10分） | 机关各处室及直属单位工作人员满意度 | ≥90% | 100% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 97.85 | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。