## 项目支出绩效自评表
附件3
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 普法宣传
主管部门 |  |  | 北京市粮食和物资储备局 |  | 实施单位 |  |  | 北京市粮食和物资储备局
项目负责人 |  |  | 石红兵 |  | 联系电话 |  |  | 55574729
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 4 | 4 | 4 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 4 | 4 | 4 | —— | 100% | ——
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —— |  | ——
|  |  | 其他资金 |  |  |  | —— |  | ——
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 适应粮食流通领域新模式，围绕粮食流通管理的中心工作，在新的形势下深入推进依法管粮及粮食行业普法宣传教育工作，加大普法宣传力度，搞活粮食行业普法宣传各项工作，以不断提高干部职工的法治观念和法律素质，提高依法行政的能力，对推进粮食流通管理的法制化进程起到了持续影响。1、2种以上印刷宣传册60册、制作普法宣传品150份。2、1次以上法制宣传日活动。 |  |  |  | 全面完成了：适应粮食流通领域新模式，围绕粮食流通管理的中心工作，在新的形势下深入推进依法管粮及粮食行业普法宣传教育工作，加大普法宣传力度，搞活粮食行业普法宣传各项工作，以不断提高干部职工的法治观念和法律素质，提高依法行政的能力，对推进粮食流通管理的法制化进程起到了持续影响。1、2种以上印刷宣传册60册、制作普法宣传品150份。2、1次以上法制宣传日活动。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
| 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 （20分） | 2种以上印刷宣传册 | 60册 | 60册 |  | 5 | 5
|  |  | 制作普法宣传品 | 150份 | 150份 |  | 5 | 5
|  |  | 法制宣传日活动次数 | 1次以上 | 1次以上 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 （10分） | 宣传品验收合格 | 验收合格 | 验收合格 |  | 5 | 5
|  |  | 法律宣传活动顺利开展达到预期。 | 达到预期 | 达到预期 |  | 5 | 5
|  | 时效指标 （10分） | 完成设计宣传册和宣传品、制定宣传计划。 | 2020年6月底前 | 2020-06-01 |  | 2 | 2
|  |  | 完成印刷宣传册、制作相关宣传品。 | 2020年9月底前 | 2020-09-01 |  | 2 | 2
|  |  | 完成发放宣传品、开展普法宣传。 | 2020年12月底前 | 2020-12-01 |  | 6 | 6
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制在4万元。 | 控制在4万元 | 4万元 |  | 10 | 10
| 效 益 指 标 （30分） | 经济效益指标 （0分） | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 社会效益指标 （15分） | 以不断提高干部职工的法治观念和法律素质，提高依法行政的能力 | 好坏 | 好 |  | 15 | 14 | 原因：佐证资料留存不充分。 改进措施：将进一步加强效益效果资料留存，深入挖掘项目效益。
|  | 生态效益指标 （0分） | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 （15分） | 对推进粮食流通管理的法制化进程起到了持续影响。 | 好坏 | 好 |  | 15 | 14 | 原因：佐证资料留存不充分。 改进措施：将进一步加强效益效果资料留存，深入挖掘项目可持续影响。
| 满意度指标（10 分） | 服务对象满意度指标 （10分） | 机关各处室及直属单位工作人员满意度 | ≥90% | 100% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 98
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。