## 项目支出绩效自评表
附件3
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 实训基地建设-粮食文化与安全教育基地建设项目
主管部门 |  |  | 北京市粮食和物资储备局 |  | 实施单位 |  |  | 北京市经济管理学校（北京市粮食和物资储备局党校）
项目负责人 |  |  | 李向东 |  | 联系电话 |  |  | 13911177179
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 155.5 | 154.91 | 154.91 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 155.5 | 154.91 | 154.91 | —— | 100% | ——
|  |  | 上年结转资金 | —— | —— | —— | —— | —— | ——
|  |  | 其他资金 | —— | —— | —— | —— | —— | ——
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 通过建设以“粮食安全”为核心的粮食文化基地、粮食文化展示中心、粮食研学中心、将粮食文化与现有校园文化有机融合，凸显学校粮食行业特色。形成集“收藏、展示、科普、体验、教育”为一体的示范性基地，将粮食文化教育及粮食安全教育，打造成为学校的一张新名片；普及粮食文化及粮食安全知识，提升粮食安全意识；开展粮食安全教育，倡导“厉行节俭、反对浪费”的新风尚；基于专业优势，整合现有资源，开展粮食检测、粮食加工、食品加工等体验教育。 |  |  |  | 通过学校粮食文化与安全教育基地项目的建设，坚持落实立德树人的根本任务。践行粮食安全宣传教育使命，将环境与文化有机融合，倡导师生做粮食文化的深耕者；通过面向学校及社会广泛宣传普及粮食知识，弘扬粮食文化，促进师生对粮食文化的认同、理解和传播，让师生在校园生活中陶冶情操、增长知识、强健体魄、提高素质。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
| 产 出 指 标 （ 50 分） | 数量指标 （ 21 分） | 粮食安全教育标识性形象展示模型 | 1套 | 1套 |  | 2 | 2
|  |  | 粮食安全体系宣传展示文化橱窗 | 8套 | 8套 |  | 3 | 3
|  |  | 粮食安全科普教育模拟场景 | 4套 | 4套 |  | 3 | 3
|  |  | 粮食安全教育展演系统 | 12套 | 12套 |  | 3 | 3
|  |  | 粮食安全教育体验系统 | 1套 | 1套 |  | 2 | 2
|  |  | 四季农耕沉浸式体验系统 | 1套 | 1套 |  | 2 | 2
|  |  | 四季农耕影像资源 | 120秒 | 120秒 |  | 3 | 3
|  |  | 定制化展板 | 20套 | 20套 |  | 3 | 3
|  | 质量指标 （ 10 分） | 设备验收合格率 | 100% | 100% |  | 5 | 5
|  |  | 工程安装合格率 | 100% | 100% |  | 5 | 5
|  | 时效指标 （ 9 分） | 项目招投标工作 | ≤1月 | 1月 |  | 3 | 3
|  |  | 项目的建设实施工作 | ≤2月 | 2月 |  | 3 | 3
|  |  | 项目验收完成并交付使用 | ≤1月 | 1月 |  | 3 | 3
|  | 成本指标 （ 10 分） | 项目预算控制数 | 154.91万元 | 项目实际支出154.91万元 |  | 10 | 10
| 效 益 指 标 （30 分） | 经济效益指标 （ 0 分） | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 社会效益指标 （ 15 分） | 通过建设集“收藏、展示、科普、体验、教育”为一体的以“粮食安全”为核心的粮食文化基地，开展粮食安全教育，普及粮食文化及粮食安全知识，从而提升社区居民粮食安全意识和勤俭节约的意识。 | 优良中低差 | 良 |  | 10 | 8 | 原因：效果资料呈现不充分； 改进措施：可以逐步培训志愿者成为粮食安全教育的推广者和引导者，扩大粮食安全教育的影响力。通过以上措施的实施，可以进一步提升粮食文化基地开展粮食安全教育的社会效应，促进社区居民、教师学生粮食安全意识和勤俭节约的意识的提升，实现更加全面和深入的社会影响。
|  |  | 在建设过程中，注重节约能源与资源重复利用。建设及实施过程中投入的物料及生产工艺、产出内容均科技环保。 | 优良中低差 | 良 |  | 5 | 4 | 原因：支撑材料呈现不足； 改进措施：进一步加强资料收集整理。
|  | 生态效益指标 （0分） | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 （15分） | 建成后可持续投入使用年限 | 5年 | 1年 |  | 15 | 13 | 原因：粮食文化与安全教育基地，在当前阶段，基地整体的设计和实施成果具有先进性，可以持续投入使用5年以上。然而，随着科技的不断发展，农业技术、设备和管理方法可能会发生较大变化，基地的可持续使用年限存在一定的不确定性。 改进措施：通过定期评估和更新、强化人才培训、加强灾害风险管理等改进措施，确保基地设施和运营在未来能够持续发展，保障粮食安全与文化基地具备更长年限的示范影响力。效益指标为长期指标，尚未完全体现。
| 满意度指标 （10 分） | 服务对象满意度指标 （10分） | 学生满意度 | ≥96% | 96% |  | 4 | 3 | 原因：满意度调查不全面； 改进措施：需要加大采样数量，提高满意度准确率。给学生提供更多参与机会，激发学生的兴趣和热情；加强沟通与反馈机制；提升学生参与感；这样就能加大采样数量，提高满意度的准确率。
|  |  | 教师满意度 | ≥96% | 96% |  | 3 | 3
|  |  | 社会人员满意度 | ≥96% | 96% |  | 3 | 2 | 原因：满意度调查不全面； 改进措施：需要加大采样数量，提高满意度准确率，增加社会人员的参与机会，开展互动活动、征集意见等，提高社会人员对项目的参与感和认同感，提高满意度。
总分 | [6 empty] | 100 | 93 | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。