## 项目支出绩效自评表
附件3
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 安全生产标准化评审组织管理服务
主管部门 |  |  | 北京市粮食和物资储备局 |  | 实施单位 |  |  | 北京市粮食和物资储备局
项目负责人 |  |  | 许宏超 |  | 联系电话 |  |  | 55574749
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 16.415 | 16.415 | 16.415 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 16.415 | 16.415 | 16.415 | —— | 100% | ——
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —— |  | ——
|  |  | 其他资金 |  |  |  | —— |  | ——
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 推行粮食行业企业安全生产标准化创建工作 ，指导、提升企业安全生产管理水平，预防和杜绝生产安全事故发生。 |  |  |  | 通过标准化工作的开展，使企业进一步规范安全生产管理体系文件，有效帮助企业消除安全隐患 ，提高安全管理水平，达到企业安全生产管理的制度化、规范化、标准化；对于符合标准要求、复核通过的企业，颁发安全生产标准化 （二级）达标的牌匾和证书。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
| 产 出 指 标 （60分） | 数量指标 （20分） | 开展安全生产标准化建设工作的粮食仓储企业数量 | 13家 | 13家 |  | 10 | 10
|  |  | 项目相关的总结报告完成数量 | 1份 | 1份 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 （10分） | 达到安全生产地方标准程度 | 100% | 100% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 （20分） | 工作启动时限 | ≤4月 | 4月 |  | 10 | 10
|  |  | 工作完成时限 | ≤11月 | 11月 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 （10分） | 安全生产标准化评审组织管理服务总成本 | ≤16.415万元 | 16.415万元 |  | 10 | 10
| 效 益 指 标 （20分） | 经济效益指标 （0分） | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 社会效益指标 （20分） | 企业安全生产管理水平、技术水平提升 | 优良中低差 | 优 |  | 10 | 9 | 原因：个别企业规章制度有待完善。 改进措施：个别企业需要进一步完善安全管理规章制度，提升安全管理水平。
|  |  | 参评单位达到粮食仓库安全生产地方二级标准程度 | 优良中低差 | 优 |  | 10 | 10
|  | 生态效益指标 （0分） | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 （0分） | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 （10分） | 参加评审单位满意度 | ≥90% | 100% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 99
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。