## 项目支出绩效自评表
附件3
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 改善办学条件-多功能活动厅升级改造及硬件采购项目
主管部门 |  |  | 北京市粮食和物资储备局 |  | 实施单位 |  |  | 北京市经济管理学校（北京市粮食和物资储备局党校）
项目负责人 |  |  | 孙勇莉 |  | 联系电话 |  |  | 15001085961
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 76.06 | 76.06 | 75.65 | 10 | 99.46% | 9.9461
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 76.06 | 76.06 | 75.65 | —— | 99.46% | ——
|  |  | 上年结转资金 | —— | —— | —— | —— | —— | ——
|  |  | 其他资金 | —— | —— | —— | —— | —— | ——
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 本项目依托新装备的技术进步，充分发挥多功能活动厅的设备优势，提高多功能活动厅设备的使用水平。建设具备高清专业的全彩显示系统和舞台灯光系统，实现移动录播，专业音箱设备，提高各级各类人员的使用体验。为学校举办各类会议讲座，迎新及学生社团活动提供更加便利的条件，服务学校教育教学活动的有序开展，丰富师生的课余生活，大力促进校园文化建设，进一步改善学校办学条件，提升教学质量。 |  |  |  | 通过开展多功能活动厅升级改造及硬件采购项目，多功能活动厅可以实现视频高清晰显示和音频的播放；实现摄像自动跟踪会议发言人进行发言人的实时特写，实现会议直播功能；扩声场地有较高的语言清晰度、无明显回音、颤动回声和声聚焦等音质缺陷；声音与频响覆盖均匀；实现整个会场内屏幕、信号切换、电源控制等系统的统一管理与控制。活动厅的升级改造，显著提升了整体视觉效果，改善了会议的视听感受，为今后举办各类会议和学术活动提供了保障，为学校正常开展教育教学奠定好的物质基础，促进学校教学工作健康发展。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
| 产 出 指 标 （ 50 分） | 数量指标 （ 21 分） | 室内全彩LED终端显示系统 | 1套 | 1套 |  | 4 | 4
|  |  | 音箱设备终端系统 | 1套 | 1套 |  | 4 | 4
|  |  | 移动式录播系统 | 1套 | 1套 |  | 4 | 4
|  |  | 舞台灯光系统 | 1套 | 1套 |  | 4 | 4
|  |  | 智慧显示终端 | 4台 | 4台 |  | 3 | 3
|  |  | 设备存储柜 | 1台 | 1台 |  | 2 | 2
|  | 质量指标 （ 10 分） | 产品、设备验收合格率 | 100% | 100% |  | 5 | 5
|  |  | 系统安装工程合格率 | 100% | 100% |  | 5 | 5
|  | 时效指标 （ 9 分） | 项目招投标工作 | ≤6月 | 2023-06-28 |  | 3 | 3
|  |  | 项目的建设实施工作 | ≤9月 | 2023-08-15 |  | 3 | 3
|  |  | 项目验收完成并交付使用 | ≤10月 | 2023-09-20 |  | 3 | 3
|  | 成本指标 （ 10 分） | 项目预算控制数 | ≤76.06万元 | 75.65万元 |  | 10 | 10
| 效 益 指 标 （ 30 分） | 经济效益指标 （ 0 分） | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 社会效益指标 （ 15 分） | 提升整体视觉效果，改善会议的视听感受，为今后举办各类会议和学术活动提供保障，为学校正常开展教育教学奠定好的物质基础，促进学校教学工作健康发展。 | 好坏 | 好 |  | 15 | 13 | 原因：多功能活动厅缺乏专业的技术支持团队，无法提供专业的音响灯光调试、舞台效果设计等服务，导致活动的专业性和表现力受限，无法满足更高水平的汇报和演出需求； 改进措施：今后我们会定期培训我方技术人员，更加熟练使用报告厅各个系统，满足高水平的汇报和演出需求，大幅度提供其社会效益。
|  | 生态效益指标 （ 0 分） | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 （ 15 分） | 可持续使用年限 | ≥5年 | 正在使用中，目前设备性能满足教育教学需求 |  | 15 | 13 | 原因：但随着信息化发展，先进技术的迭代，可持续使用年限存在一定不确定性。 改进措施：加强设备管理，使其达到使用年限。
| 满意度指标 （ 10 分） | 服务对象满意度指标 （ 10 分） | 教师学生满意度指标 | ≥96% | 97.95% |  | 5 | 4 | 原因：满意度调查不全面； 改进措施：需要加大采样数量，提高满意度准确率。
|  |  | 社会人员满意度指标 | ≥96% | 100% |  | 5 | 4 | 原因：满意度调查不全面； 改进措施：需要加大采样数量，提高满意度准确率。
总分 | [6 empty] | 100 | 93.9461 | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。