## 项目支出绩效自评表
附件3
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 教育教学-心理教育指导中心专业设备配置
主管部门 |  |  | 北京市粮食和物资储备局 |  | 实施单位 |  |  | 北京市经济管理学校（北京市粮食和物资储备局党校）
项目负责人 |  |  | 汪艺 |  | 联系电话 |  |  | 68725408
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 56.93 | 55.97 | 55.97 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 56.93 | 55.97 | 55.97 | —— | 100% | ——
|  |  | 上年结转资金 | —— | —— | —— | —— | —— | ——
|  |  | 其他资金 | —— | —— | —— | —— | —— | ——
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 通过本项目建设，提升学校心理健康教育的品质与效率，引进先进的心理普查、心理危机干预、情绪宣泄等设备，可以逐年高效的进行全校师生的心理普查，建立全校师生的心理档案、筛查出预警的学生名单，利用危机干预设备进行危机干预，避免校园极端危机事件的发生。 |  |  |  | 项目各项设备均已安装测试，确保设备运行稳定，可以按照预期开展我校的心理工作，开展全校心理普查，建立学生心理档案，筛查预警学生，使心理咨询室的建设更具合理性与专业性，更好的服务于学校心理工作。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
| 产 出 指 标 （50 分） | 数量指标 （18分） | 专业设备采购与配置数量 | =13套 | =13套 |  | 10 | 10
|  |  | 设备使用培训次数 | ≤2次 | 2次 |  | 8 | 8
|  | 质量指标 （10分） | 购置设备验收合格率 | 100% | 100% |  | 4 | 4
|  |  | 所配设备符合国家质量要求的标准 | 100% | 100% |  | 3 | 3
|  |  | 培训参与率 | ≥95% | ≥95% |  | 3 | 3
|  | 时效指标 （12分） | 设备采购时间 | 2023年10月前 | 2023年10月前 |  | 3 | 3
|  |  | 导入2023级新生数据时间 | 2023年10月前 | 2023年10月前 |  | 3 | 3
|  |  | 系统培训时间 | 2023年10月前 | 2023年10月前 |  | 3 | 3
|  |  | 生成报告时间 | 2023年12月前 | 2023年12月前 |  | 3 | 3
|  | 成本指标 （10分） | 设备购置成本 | ≤55.97万元 | 55.97万元 |  | 10 | 10
| 效 益 指 标 （30 分） | 经济效益指标 （0分） | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 社会效益指标 （30分） | 使学校心理工作更具合理性与专业性，更好地服务于全校学生 | 好坏 | 好 |  | 30 | 28 | 原因：本项目完成运行后，对学生服务有待提升和加强 改进措施：进一步提升和加强实施效益。
|  | 生态效益指标 （0分） | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 （0分） | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
| 满意度指标 （10 分） | 服务对象满意度指标 （ 10分） | 学生满意度 | ≥90% | 95% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 98 | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。