## 项目支出绩效自评表
附件3
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 社会粮油供需平衡调查
主管部门 |  |  | 北京市粮食和物资储备局 |  | 实施单位 |  |  | 北京市粮食和物资储备局
项目负责人 |  |  | 惠春光 |  | 联系电话 |  |  | 55574711
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 44.65 | 43.387 | 40.4174 | 10 | 93.16% | 9.3156
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 36.09 | 34.827 | 31.8574 | —— | 91.47% | ——
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —— |  | ——
|  |  | 其他资金 | 8.56 | 8.56 | 8.56 | —— | 100% | ——
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 组织开展社会粮油供需平衡调查工作，掌握全市社会粮油供给、需求、消费及库存等情况，加工整理成全市社会粮油供需平衡调查汇总表，撰写调查报告上报国家粮食和物资储备局，为政府调控提供决策依据。 |  |  |  | 截至2023年12月31日，该项目完成社会粮油供需平衡调查、统计工作培训、统计数据上报等工作，具体包括：调查城乡居民固定调查户750户，调查涉粮企业1050家，撰写《2022年度北京市社会粮油供需平衡调查的报告》。2023年6月和12月分别组织开展市级统计培训；9月赴朝阳区开展区年度两期统计培训，两期均覆盖全市17个区粮食行政管理部门、重点粮油企业。3月底前通过国家粮油统计信息系统完成上报调查数据，6月底前向国家粮食和物资储备局上报调查报告。调查成果为国家、市级有关部门掌握北京市粮油供需平衡情况，研判粮油市场形势，提供了决策参考和数据支持，有利于政府部门更好地开展市场调控。对服务对象进行满意度评价，调查满意度100%。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
| 产 出 指 标 （60分） | 数量指标 （18分） | 调查城乡居民固定户数 | ≥750户 | 750户 |  | 4.5 | 4.5
|  |  | 调查涉粮企业数量 | ≥1000家 | 1224家 |  | 4.5 | 4.5
|  |  | 撰写调查报告数量 | ≥1份 | 1份 |  | 4.5 | 4.5
|  |  | 举办统计培训期数 | ≥2期 | 2期 |  | 4.5 | 4.5
|  | 质量指标 （9分） | 培训覆盖到全市16个区粮食行政部门 | 100% | 100% |  | 4.5 | 4.5
|  |  | 调查数据基本符合实际，能够反映全市社会粮油供需平衡基本情况 | ≥85% | 85% |  | 4.5 | 4.5
|  | 时效指标 （15分） | 上报全市调查数据期限 | ≤3月 | 3月 |  | 5 | 5
|  |  | 上报调查报告期限 | ≤6月 | 6月 |  | 5 | 5
|  |  | 举办统计培训期限 | ≤12月 | 12月 |  | 5 | 5
|  | 成本指标 （18分） | 粮油供需平衡调查成本 | ≤43.387万元 | 40.4174万元 |  | 4.5 | 4.5
|  |  | 调查城乡居民固定户单位成本 | 300元/户 | 300元/户 |  | 4.5 | 4.5
|  |  | 调查涉粮企业单位成本 | 100元/家 | 100元/家 |  | 4.5 | 4.5
|  |  | 培训费人均成本 | ≤550元/人 | 356.88元/人 |  | 4.5 | 4.5
| 效 益 指 标 （20分） | 经济效益指标 （0分） | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 社会效益指标 （10分） | 为研判粮油市场形势，做好粮食市场调控提供决策参考和数据支持 | 好 | 好 |  | 10 | 9 | 原因：基础数据审核时效性有待进一步提高。 改进措施：加强对区级粮食行政管理部门工作人员培训，提高数据审核能力。
|  | 生态效益指标 （0分） | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 （10分） | 为国家粮食和物资储备局、市粮食和储备局掌握粮油供需平衡情况提供依据 | 好 | 好 |  | 10 | 10
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 （10分） | 市局相关部门满意度 | ≥90% | 100% |  | 5 | 5
|  |  | 统计专业培训受训人员满意度 | ≥90% | 100% |  | 5 | 5
总分 | [6 empty] | 100 | 98.3156
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。