## 项目支出绩效自评表
附件3
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 粮食供给应急演练
主管部门 |  |  | 北京市粮食和物资储备局 |  | 实施单位 |  |  | 北京市粮食和物资储备局
项目负责人 |  |  | 许宏超 |  | 联系电话 |  |  | 55574749
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 8.858 | 8.858 | 8.858 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 8.858 | 8.858 | 8.858 | —— | 100% | ——
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —— |  | ——
|  |  | 其他资金 |  |  |  | —— |  | ——
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 根据我市粮食应急保障体系建设的实际，组织开展粮食应急供应保障演练，推动本市粮食应急供应保障能力建设，提高应急保障能力。 |  |  |  | 为了不断提高本市粮食应急保障企业响应能力，加强履行粮食应急工作职责意识，推进粮食储运、配送和供应一体化保障体系建设，依据新修订的北京市粮食供给应急预案要求，结合我市粮食应急保供实际情况，重点演练粮食应急供应保障过程和市局动用市储备粮动用流程，培训各区应急预案修订流程，为各区粮食和物资储备局开展应急保供工作起到示范指导作用。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
| 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 （20分） | 应急演练活动参加人数 | ≥100人 | 70人 |  | 7 | 4.9 | 原因：参加人数不足 改进措施：根据国家局提醒函（司局便函应急〔2023〕290号）要求，组织开展各层级应急演练，遵循“只做不说，多做少说”原则，谨慎宣传。
|  |  | 应急演练活动总结材料 | ≥1份 | 1份 |  | 7 | 7
|  |  | 应急演练活动开展次数 | 1次 | 1次 |  | 6 | 6
|  | 质量指标 （10分） | 达到应急演练活动目标，达到宣传效果 | 优良中低差 | 优 |  | 10 | 10
|  | 时效指标 （10分） | 演练活动完成时限 | ≤11月 | 11月 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 （10分） | 应急演练活动总成本 | ≤8.858万元 | 8.858万元 |  | 10 | 10
| 效 益 指 标 （30分） | 经济效益指标 （0分） | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 社会效益指标 （15分） | 增强粮食应急保障能力 | 优良中低差 | 优 |  | 15 | 14 | 原因：突发情况下的粮食应急管理有待进一步加强。 改进措施：加强每年度应急培训工作，提升粮食行政管理部门应急保障管理水平。
|  | 生态效益指标 （0分） | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 （15分） | 储备仓库应急处突能力提升 | 优良中低差 | 优 |  | 15 | 15
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 （10分） | 参训人员满意度 | ≥90% | 100% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 96.9
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。