## 项目支出绩效自评表
附件3
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 法律服务费
主管部门 |  |  | 北京市粮食和物资储备局 |  | 实施单位 |  |  | 北京市粮食和物资储备军粮供应管理中心
项目负责人 |  |  | 李丹 |  | 联系电话 |  |  | 88070277
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | —— | 100% | ——
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 聘请专业律师作为法律顾问，推进北京市粮食和物资储备局军粮供应管理中心依法行政，促进中心规范化管理，妥善处理好中心各项法律事务。 |  |  |  | 项目预算年初控制数为28,000元，项目支付时间按照合同约定，已于2023年6月支出19,200元，2023年12月支出8,800元，提供法律服务70小时，审核合同、内部管理制度24篇，审核后合同、内部管理制度均被采纳，被服务部门满意度100%，确保北京市粮食和物资储备局军粮供应管理中心做到依法行政。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
| 产 出 指 标 （60分） | 数量指标 （20分） | 法律咨询时长 | ≥70小时 | 70小时 |  | 10 | 10
|  |  | 咨询服务单 | ≥20篇 | 24篇 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 （20分） | 法律服务成果合格率 | ≥95% | 100% |  | 10 | 10
|  |  | 可采纳建议的咨询服务单 | ≥20次 | 24次 |  | 10 | 10
|  | 时效指标 （10分） | 法律服务按期完成率 | ≥95% | 100% |  | 10 | 10
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | ≤2.8万元 | 2.8万元 |  | 10 | 10
| 效 益 指 标 （20分） | 经济效益指标 （0分） | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 社会效益指标 （20分） | 法律服务成果的采纳率 | ≥80% | 100% |  | 10 | 8 | 原因：支撑资料呈现不充分； 改进措施：采纳过程支撑材料还需进一步完善
|  |  | 法律服务成果引用率 | ≥80% | 100% |  | 10 | 8 | 原因：支撑资料呈现不充分； 改进措施：采纳过程支撑材料还需进一步完善
|  | 生态效益指标 （0分） | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 （0分） | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 （10分） | 被服务部门满意度 | ≥95% | 100% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 96 | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。