## 项目支出绩效自评表
附件3
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 教育教学--北京市中等职业学校公共基础课程教学质量提升项目
主管部门 |  |  | 北京市粮食和物资储备局 |  | 实施单位 |  |  | 北京市经济管理学校（北京市粮食和物资储备局党校）
项目负责人 |  |  | 鞠纯杰 |  | 联系电话 |  |  | 13439239060
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 20 | 20 | 20 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 20 | 20 | 20 | —— | 100% | ——
|  |  | 上年结转资金 | —— | —— | —— | —— | —— | ——
|  |  | 其他资金 | —— | —— | —— | —— | —— | ——
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 按照现代职业教育体系建设的要求，根据北京市经济社会发展和北京市职业教育改革的趋势，通过探索研究、培训指导、实践操作的方式，更新教师教学理念，提升教师教学能力，推动北京市中等职业学校公共基础课程教学改革，提升教学质量；通过以英语课程为试点开展学业评价测试，探索建立我市职业教育公共基础课程教学管理与实施机制，全面提升北京市中等职业学校公共基础课程教学质量，为北京市现代职业教育体系的建设与提升北京市职业教育质量与吸引力奠定重要基础。 （1）开展基于2020年版公共基础课程标准的教师培训，包括教学设计培训与教学评价能力培训 （2）组织开展全市英语学业水平测试工作，包括命题、考务工作培训、组织开展测试、阅卷与数据分析 （3）撰写并发布全市中等职业学校英语教学质量报告。 （4）开展基于新课程标准的教学实践与评价的实践研究并形成研究成果。 |  |  |  | 截至2023年12月31日，该项目共开展/完成五项内容，已开展的具体内容有：开展中职学校公共基础课教材使用及教学实施现状调研，完成调研报告，提交北京市教委并得到教委认可；开展中职英语学业评价试题题库建设，征集23个测试任务；开展1次全市英语学业水平测试，参加测试学生超5475人，基于测试结果撰写全市英语教学质量报告及32份学校教学质量报告；开展4次教师培训，培训教师人次超1000人。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
| 产 出 指 标 （50 分） | 数量指标 （21分） | 开展公共基础课程教师培训 | 4次 | 4次 |  | 3 | 3
|  |  | 培训公共基础课程教师 | 325人次 | 491人次 |  | 3 | 3
|  |  | 开展英语学业水平测试 | 1场次 | 1场次 |  | 3 | 3
|  |  | 完成英语课程教学质量报告 | 1篇 | 1篇 |  | 3 | 3
|  |  | 评选优秀公共基础课程教学设计 | 30篇 | 40篇 |  | 3 | 3
|  |  | 印刷优秀教学设计汇编 | ≥50本 | 50本 |  | 2 | 2
|  |  | 录入、分析数据量 | ≥6000条 | 6200条 |  | 2 | 2
|  |  | 邀请专家人次 | 41人次 | 41人次 |  | 2 | 2
|  | 质量指标 （10分） | 教师接受培训参与率 | ≥90% | 95% |  | 5 | 5
|  |  | 英语教学质量报告通过审议率 | ≥95% | 100% |  | 5 | 5
|  | 时效指标 （9分） | 开展公共基础课程教学现状调研 | ≤4月 | 2023年11月完成调研 |  | 3 | 2 | 原因：调研经费有限，要控制预算只能完成规模小和形式简单的调研，大型调研难以理想。 改进措施：进一步加强资料收集整理。
|  |  | 组织开展学业水平测试和教师培训 | ≤6月 | 2023年5月完成水平测试培训 |  | 3 | 3
|  |  | 完成英语教学质量报告撰写与教学设计评审 | ≤10月 | 2023年5月完成40份设计、2023年10月完成31份报告 |  | 3 | 3
|  | 成本指标 （10分） | 项目总成本 | ≤20万元 | 19.999987万元 |  | 10 | 10
| 效 益 指 标 （30 分） | 经济效益指标 （0分） | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 社会效益指标 （30分） | 英语课程教学质量报告被教委采纳 | 好坏 | 好 |  | 5 | 4 | 原因：效果资料呈现不足 改进措施：进一步加强资料收集整理。
|  |  | 中职公共基础课程教师教学能力得到提升 | 好坏 | 好 |  | 5 | 4 | 原因：效果资料呈现不足 改进措施：进一步加强资料收集整理。
|  |  | 教师培训覆盖全市中职学校 | 100% | 100% |  | 10 | 10
|  |  | 英语学业水平测试参与学校占全市中职学校比例 | ≥90% | 93.93% |  | 10 | 10
|  | 生态效益指标 （0分） | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 （0分） | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
| 满意度指标 （10 分） | 服务对象满意度指标 （10分） | 学生相应满意度指标 | ≥95% | 100% |  | 5 | 5
|  |  | 教师相应满意度指标 | ≥95% | 97% |  | 5 | 5
总分 | [6 empty] | 100 | 97 | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。