## 项目支出绩效自评表
附件3
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 粮食论坛
主管部门 |  |  | 北京市粮食和物资储备局 |  | 实施单位 |  |  | 北京市粮食和物资储备局
项目负责人 |  |  | 周欣晴 |  | 联系电话 |  |  | 55574670
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 42.0551 | 42 | 41.5 | 10 | 98.81% | 9.881
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 42.0551 | 42 | 41.5 | —— | 98.81% | ——
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —— |  | ——
|  |  | 其他资金 |  |  |  | —— |  | ——
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 通过举办粮食现代供应链发展及投资国际论坛活动，开展现代粮食供应链研究，扩展现代粮食供应链内涵，共享发展成果，探讨发展思路，共同推动粮食产业高质量发展，加速粮食流通各环节企业转型，深化我国与境外国家和地区粮食贸易关系，培育具有国际竞争力的粮食和农业企业集团，共同促进和巩固相关国家粮食贸易便利化，推动国际粮食贸易与产业投资合作，开展扶贫支援，援助救灾等经验做法交流。 |  |  |  | 2023年粮食现代供应链发展及投资国际论坛活动于9月4日在国家会议中心圆满举办。本次粮食论坛以“坚持绿色创新 深化粮食供应链合作”为主题，采用课堂式会议形式，邀请各国际组织和国家驻华代表在论坛上发表演讲交流。粮食论坛同时作为“共建绿色粮食供应链合作生态圈”的启动仪式。 粮食论坛邀请200余名国内外嘉宾代表现场参会，并吸引了十余家媒体发布活动新闻。论坛采用线上线下相结合的方式举办，社会反响热烈。 截至目前，该项目已签订《2023年服贸会粮食现代供应链发展及投资国际论坛会展服务委托合同》，合同总价款41.5万元。 通过开展项目，加强了国际交流合作，推动了粮食现代供应链创新发展，提高了粮食供应稳定性，搭建了一个共同守护全球粮食安全的国际平台。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
| 产 出 指 标 （60 分） | 数量指标 （20分） | 论坛举办天数 | ≤1天 | 1天。粮食论坛于9月4日举办。 |  | 10 | 10
|  |  | 形成相关论坛成果 | ≥1项 | 2项。启动“共建绿色粮食供应链合作生态圈”；论坛倡议发布。 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 （20分） | 论坛安全保障 | 好坏 | 好。粮食论坛建立了明确的服务保障措施，对应明确责任人。对场馆内安全管理有明确要求，并配有应急处置预案。 |  | 10 | 7 | 原因：未制定布展、开展、撤展的安全措施，且方案中未明确主办单位、协办单位、承办单位、支持单位的职责任务分工。 改进措施：细化项目实施方案，落实项目实施主体责任。
|  |  | 活动策划主题鲜明，策划有序，推动粮食贸易合作。 | 好坏 | 好。粮食论坛以“坚持绿色创新 深化粮食供应链合作”为主题，制定策划方案，按照策划方案有序开展各项工作，使粮食论坛充分发挥推动粮食贸易合作作用。 |  | 10 | 8.14 | 原因：缺少项目验收、资金支付、成本控制措施，未制定布展、开展、撤展的安全措施，且方案中未明确主办单位、协办单位、承办单位、支持单位的职责任务分工。 改进措施：预估布展、开展和撤展可能存在的风险，制定相应的应对措施，保证项目的顺利实施，加强合同监管。
|  | 时效指标 （10分） | 粮食论坛项目活动筹备时效 | ≤9月 | 粮食论坛于9月4日举办。 |  | 10 | 8 | 原因：缺少采购、合同签订、坤谈举办时间等关键时间节点。 改进措施：时效指标明确各阶段性任务的时间节点，体现采购时间、合同签订时间、各期培养完成等重要时间节点。
|  | 成本指标 （10分） | 粮食论坛项目预算成本 | ≤42.055084万元 | 实际中标金额为41.5万元，低于42.055084万元的预算成本。 |  | 10 | 8 | 原因：缺少预算测算过程性资料，测算依据不充分，缺少询价资料。 改进措施：加强预算管理，提高预算编制合理性。
| 效 益 指 标 （30分） | 经济效益指标 （0分） | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 社会效益指标 （30分） | 参与论坛的粮食行业及相关行业企业、组织数量 | ≥10 | 15 |  | 10 | 10
|  |  | 搭建研究现代粮食供应链，共享发展成果，探讨发展思路的平台。 | 好坏 | 好。粮食论坛提供了一个共同守护全球粮食安全的国际平台，推动了粮食现代供应链创新发展。 |  | 10 | 8 | 原因：资料佐证不充分。 改进措施：进一步强化绩效资料留存全面性及效益挖掘水平。
|  |  | 参加论坛的媒体宣传数量 | ≥6 | 15 |  | 10 | 8 | 原因：指标设置偏低。 改进措施：将提高指标设定准确性与科学性。
|  | 生态效益指标 （0分） | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 （0分） | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
| 满意度指标 （0分） | 服务对象满意度指标 （0分） | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
总分 | [6 empty] | 100 | 87.021
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。