## 项目支出绩效自评表
附件3
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 救灾物资搬迁项目专用经费
主管部门 |  |  | 北京市粮食和物资储备局 |  | 实施单位 |  |  | 北京市粮食和物资储备事务中心
项目负责人 |  |  | 高翔 |  | 联系电话 |  |  | 55574707
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 315.94 | 315.94 | 315.25 | 10 | 99.78% | 9.9782
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 315.94 | 315.94 | 315.25 | —— | 99.78% | ——
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —— | #DIV/0! | ——
|  |  | 其他资金 |  |  |  | —— | #DIV/0! | ——
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 依据《北京市应急救灾物资储备管理办法（试行）》京粮发〔2019〕55号规定，结合我单位承担市级救灾物资储备的职能, 将目前存放于大兴区的规模为142.377万件套、价值2.09亿余元、可满足安置18万人基本生活需要的救灾物资及相关固定资产和消防器材，全部搬迁至新库，保障救灾物资储备安全。 |  |  |  | 救灾物资搬迁工作于2023年3月20日正式启动，2023年5月13日已将全部救灾物资和固定资产、设备搬迁至新库，搬迁工作期间安全有序，6月8日完成验收交接工作，有效保障救灾物资储备安全。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
| 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 （20分） | 搬迁救灾物资数量 | ≥142.377万件 | 142.377万件 |  | 10 | 10
|  |  | 搬迁救灾物资价值 | ≥2.09亿元 | 2.09亿元 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 （10分） | 应急工作保障率 | =100% | 100% |  | 5 | 5
|  |  | 救灾物资安全率 | =100% | 100% |  | 5 | 5
|  | 时效指标 （10分） | 救灾物资搬迁工作完成期限 | ≤12月 | 6月 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 （10分） | 救灾物资搬迁成本 | ≤315.5万元 | 315.25万元 |  | 10 | 10
| 效 益 指 标 （30分） | 经济效益指标 （0分） | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 社会效益指标 （30分） | 保障救灾物资储备安全 | =100% | 100% |  | 15 | 15
|  |  | 救灾物资安全管控及安全防护措施，管控及时，防护到位 | 好坏 | 好 |  | 15 | 15
|  | 生态效益指标 （0分） | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 （0分） | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 （10分） | 主管处室满意度 | ≥90% | 100% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 99.9782 | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。