## 项目支出绩效自评表
附件3
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 救灾物资专用库房租赁费
主管部门 |  |  | 北京市粮食和物资储备局 |  | 实施单位 |  |  | 北京市粮食和物资储备事务中心
项目负责人 |  |  | 高翔 |  | 联系电话 |  |  | 55574707
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 2893.3298 | 2695.1835 | 2694.9335 | 10 | 99.99% | 9.9991
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 2893.3298 | 2695.1835 | 2694.9335 | —— | 99.99% | ——
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —— |  | ——
|  |  | 其他资金 |  |  |  | —— |  | ——
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 租用库房满足安置18万人基本生活需要的救灾物资及相关固定资产和消防器材，为我市救灾物资存放提供必要达标的存储条件，确保我市救灾物资安全存储率达到100％。 |  |  |  | 租用救灾物资专用库房3个，分别为祥龙中心库20000平米、房山西南郊分库15000平米、延庆库3041平米；管理市级救灾物资数量148.6378万件，代储中央物资数量8.2001万件。救灾物资存储安全，管理有序，应急调运任务高效完成。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
| 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 （29分） | 代储中央物资数量 | ≥6.3万件 | 8.2001万件 |  | 3 | 3
|  |  | 原租赁救灾物资专用库房面积 | =35000平方米 | 35000平方米 |  | 5 | 5
|  |  | 管理市级救灾物资数量 | ≥142.377万件 | 148.6378万件 |  | 3 | 3
|  |  | 延庆库房面积 | =3041平方米 | 3041平方米 |  | 5 | 5
|  |  | 租用救灾物资专用库房数量 | =3个 | 3个 |  | 3 | 3
|  |  | 新市级救灾物资中心库库房面积 | =20000平方米 | 20000平方米 |  | 5 | 5
|  |  | 新市级救灾物资京西分库库房面积 | =15000平方米 | 15000平方米 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 （9分） | 救灾物资储存工作达到《北京市应急救灾物资储备管理办法（试行）》规定标准 | =100% | 救灾物资储存安全有序，符合《办法》规定标准 |  | 3 | 2 | 原因：日常监管措施不明确，未按照合同约定内容组织验收。 改进措施：进一步加强对储备库日常监管，完善日常考核措施。
|  |  | 救灾物资安全率 | =100% | 救灾物资安全率100% |  | 3 | 2
|  |  | 专用库房达到丙二类标准 | ≥100% | 租用库房全部达到丙二类标准 |  | 3 | 2
|  | 时效指标 （2分） | 项目完成周期 | ≤12月 | 12月 |  | 2 | 2
|  | 成本指标 （10分） | 救灾物资专用库房租赁成本 | ≤2695.18354万元 | 2694.933539万元 |  | 6 | 6
|  |  | 单位租赁成本（每天） | ≤1.77元/平方米 | 小于等于1.77元/平方米/天 |  | 2 | 2
|  |  | 招标评审费 | ≤0.25万元 | 0万元 |  | 2 | 2
| 效 益 指 标 （30分） | 经济效益指标 （0分） | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 社会效益指标 （20分） | 保证救灾物资及时调运要求 | ≥90% | 100% |  | 10 | 6.5 | 原因：效益指标量化程度不足。 改进措施：进一步细化、量化效益指标，明确效益指标内容。
|  |  | 确保救灾物资存储规范、安全 | =100% | 100% |  | 10 | 6.5
|  | 生态效益指标 （0分） | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 （10分） | 减少物资安全隐患 | ≥90% | 减少物资安全隐患，物资安全率100% |  | 10 | 10
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 （10分） | 主管处室处满意度 | ≥90% | 100% |  | 10 | 7 | 原因：满意度指标设置不够全面。 改进措施：进一步完善满意度指标，全面诠释满意度工作效果。
总分 | [6 empty] | 100 | 86.9991 | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。