## 项目支出绩效自评表
附件3
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 离退休干部活动场地维修（2023年）
主管部门 |  |  | 北京市粮食和物资储备局 |  | 实施单位 |  |  | 北京市粮食和物资储备局综合事务中心
项目负责人 |  |  | 王金芳 |  | 联系电话 |  |  | 13146614610
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 19.4839 | 19.4839 | 19.3437 | 10 | 99.28% | 9.928
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 19.4839 | 19.4839 | 19.3437 | —— | 99.28% | ——
|  |  | 上年结转资金 | —— | —— | —— | —— | —— | ——
|  |  | 其他资金 | —— | —— | —— | —— | —— | ——
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 对长椿街甲18号院东侧楼进行屋顶进行保温防水修缮，对一层进行线路、墙面、地面、天花板、卫生间的维修。（二层保持原状不进行施工）东侧楼维修改造完成后，使用面积达596.3平米，其中用于离退休人员各类活动室的实际使用面积约332.3平米，能够满足离退休干部学习活动需要。 |  |  |  | 完成了长椿街甲18号院东侧楼的屋顶保温防水修缮，以及一层的线路、墙面、地面、天花板、卫生间的维修。改造完成后，使用面积达到596.3平米，其中用于离退休人员各类活动室的实际使用面积约332.3平米，能够满足离退休干部学习活动需要，已经投入使用。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
| 产 出 指 标 （60分） | 数量指标 （20分） | 修缮、改造工程数量 | 8个 | 8个 |  | 10 | 10
|  |  | 修缮、改造工程面积 | 596.3平米 | 596.3平米 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 （20分） | 竣工验收合格率 | 100% | 100% |  | 10 | 10
|  |  | 设施有效运转率 | 100% | 100% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 （10分） | 项目按计划完工率 | 100% | 100% |  | 10 | 10
|  | 成本指标 （10分） | 总价措施项目等 | 16.910072万元 | 16.910072万元 |  | 5 | 5
|  |  | 离退休干部活动场所维修改造工程 | 2.57378万元 | 2.57378万元 |  | 5 | 5
| 效益指标（20）分 | 经济效益指标 （0分） | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 社会效益指标 （10分） | 项目受益人数 | 145人 | 145人 |  | 10 | 10
|  | 生态效益指标 （0分） | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 （10分） | 预计使用年限 | 15年 | 已使用1年，继续使用中 |  | 10 | 9 | 原因：效果资料呈现不足； 改进措施：进一步加强资料收集整理。
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 （10分） | 单位工作人员满意度 | ≥90% | 100% |  | 10 | 9 | 原因：未做满意度调查； 改进措施：进行满意度调查，完善满意度调查工作。
总分 | [6 empty] | 100 | 97.928 | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。