## 项目支出绩效自评表
附件3
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 救灾物资应急演练
主管部门 |  |  | 北京市粮食和物资储备局 |  | 实施单位 |  |  | 北京市粮食和物资储备局
项目负责人 |  |  | 杨春彦 |  | 联系电话 |  |  | 55574695
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 7.819 | 7.819 | 7.5 | 10 | 95.92% | 9.592
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 7.819 | 7.819 | 7.5 | 10 | 95.92% | 9.59
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —— |  | ——
|  |  | 其他资金 |  |  |  | —— |  | ——
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 1.配合“5.12”全国防灾减灾日宣传活动，完成本市应急救灾储备物资调运演练工作。 2.提高应急处置能力，熟悉掌握应急救灾物资的调运流程、使用方法等，确保在应急状态下救灾物资储备调运及时、保障有力。 |  |  |  | 于6月16日在大兴区举办2023年市级救灾物资及重要商品协同调运演练，参与演练人员达70人以上。此次演练全面梳理救灾物资协同调运的工作机制和流程，有效检验了救灾物资协同保障能力，提升了储备物资管理部门、承储企业、物流企业之间的协同配合和快速反应能力，达到了检验预案、磨合机制、锻炼队伍的预期效果，为有效应对“23.7”极端强降雨，做好救灾物资应急保障奠定基础。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
| 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 （15分） | 应急演练活动参加人数 | ≥50人 | 75人 |  | 5 | 5
|  |  | 应急演练活动开展次数 | 1次 | 1次 |  | 5 | 5
|  |  | 应急演练活动总结材料 | ≥1份 | 1份 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 （20分） | 参训人员对应急救灾物资调运流程、使用方法等内容的熟悉程度 | 好坏 | 好 |  | 10 | 10
|  |  | 参训人员应急处置能力提高程度 | 好坏 | 好 |  | 10 | 10
|  | 时效指标 （5分） | 演练工作完成期限 | 6个月 | 6个月 |  | 5 | 5
|  | 成本指标 （10分） | 救灾物资应急调运演练成本 | ≤7.819万元 | 7.5万元 |  | 10 | 10
| 效 益 指 标 （30分） | 经济效益指标 （0分） | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 社会效益指标 （30分） | 提升应急处置能力，在应急状态下救灾物资储备响应及时、调运迅速 | 好坏 | 好 |  | 15 | 14.6 | 原因：佐证资料留存不充分。 改进措施：将进一步加强效益效果资料留存，深入挖掘项目社会效益。
|  |  | 营造防灾减灾的氛围，增强防灾减灾的意识 | 好坏 | 好 |  | 15 | 14.4
|  | 生态效益指标 （0分） | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 （0分） | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 （10分） | 参训人员满意度 | ≥90% | 98.48% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 98.592
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。