## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 行业单位安全生产管理
主管部门 |  |  | 北京市粮食和物资储备局 |  | 实施单位 |  |  | 北京市粮食和物资储备局（本级）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 18.675 | 20.495 | 20.495 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 18.675 | 20.495 | 20.495 | 10 | 100% | 10
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | ——
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | ——
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 推行粮食行业企业安全生产标准化创建工作，指导、提升企业安全生产管理水平，预防和杜绝生产安全事故发生。根据评估结果实施安全风险分级、分类管理，回避、降低和监测行业安全风险，增强重大安全风险防范化解能力。 |  |  |  | 该项目已召开2024年度安全生产标准化建设培训会，对15家参评企业开展安全生产标准化培训，与项目承担方北京市安全生产联合会签订委托服务合同，目前各企业已经完成安全生产标准化二级评审工作，评审组织单位组织评审机构专家对整改情况进行了验收，评审组织单位对15家企业颁发安全生产标准化二级证书和牌匾。 通过开展项目，有效降低和监测行业安全风险，增强重大安全风险防范化解能力，提高参评单位安全生产管理水平，参评单位、参训单位满意度100%。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
| 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 （30分） | 参评单位数量 | ≥15家 | 15家 |  | 10 | 10
|  |  | 总结报告数量 | =1份 | 1份 |  | 10 | 10
|  |  | 开展培训数量 | ≥2次 | 2次 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 （10分） | 参评单位达标率 | =100% | 100% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 （10分） | 开始时间 | ≤4月 | 4月 |  | 5 | 5
|  |  | 完成时间 | ≤11月 | 11月 |  | 5 | 5
| 成本指标 （10分） | 经济成本指标 （10分） | 人均培训成本 | ≤550元/天 | 人均培训成本102元/天 （33600元/165人次/2天） |  | 5 | 5
|  |  | 安全生产标准化评审总费用 | ≤17.135万元 | 安全生产标准化评审费用17.135万元 |  | 5 | 5
| 效益指标（20分） | 社会效益指标 （15分） | 降低和监测行业安全风险，增强重大安全风险防范化解能力 | 优 | 使企业进一步规范安全生产管理体系文件，有效帮助企业消除安全隐患 ，提高安全管理水平，达到企业安全生产管理的制度化、规范化、标准化 |  | 5 | 3 | 项目材料挖掘不够深入。需加强材料分析，体现按照国家局、市安委会各项要求，持续指导企业做好隐患排查，进一步消除安全隐患，提升管理水平
|  |  | 参评单位达到粮食仓库安全生产地方标准的等级 | =2级 | 2级 |  | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 （5分） | 参评单位安全生产管理水平 | 优 | 有效帮助企业提升安全管理水平 |  | 5 | 3 | 项目材料挖掘不够深入。需加强材料分析，体现持续加强对企业负责人、安全管理人员培训，进一步提升管理水平
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 （ 10分） | 参评单位、参训单位满意度 | ≥90% | 100% |  | 10 | 8 | 服务对象满意度调查对象单一。下一步将增加评审单位作为满意度调查对象
总分 | [6 empty] | 100 | 94 | ——