## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 普法宣传
主管部门 |  |  | 北京市粮食和物资储备局 |  | 实施单位 |  |  | 北京市粮食和物资储备局（本级）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 4 | 4 | 4 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 4 | 4 | 4 | 10 | 100% | 10
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | ——
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | ——
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 为适应粮食和物资储备领域新模式，围绕粮食和物资储备管理的中心工作。全面落实“谁执法谁普法”普法责任制，坚持普法工作与法治实践相结合，在行政检查、粮食收购备案等各类工作中，把法治宣传教育融入法治实践全过程，在法治实践中加强法治宣传教育，不断提高法治宣传教育的实际效果。 |  |  |  | 该项目实际完成制作印刷宣传册60册、制作普法宣传品150份。完成了415安全日、124宪法日宣传活动。通过开展宣传及培训，不断提高干部职工的法治观念和法律素质，提高我局依法行政的能力，对推进粮食流通管理的法制化进程起到了持续影响。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
| 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 （20分） | 印刷宣传册、制作普法宣传品 | ≥2种 | 印刷宣传册60册、制作普法宣传品150份 |  | 10 | 10
|  |  | 法制宣传日活动 | ≥1次 | 完成415安全日、124宪法日宣传活动 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 （10分） | 达到验收标准 | =100% | 验收合格 |  | 10 | 10
|  | 时效指标 （20分） | 与印刷厂初步沟通设计、制作方案并签订印刷及制作合同 | ≤6月 | 已于5月13日签订合同 |  | 5 | 5
|  |  | 完成宣传品印刷印制 | ≤10月 | 已于7月3日完成印刷印制 |  | 5 | 5
|  |  | 完成本年度普法宣传任务 | ≤12月 | 已于12月24日完成任务 |  | 10 | 10
| 效 益 指 标 （30分） | 经济效益指标 （30分） | 提高干部职工的法治观念和法律素质，提高依法行政的能力，对推进粮食和物资储备管理的法制化进程起到持续影响。 | =100% | 通过开展宣传及培训，不断提高干部职工的法治观念和法律素质，提高依法行政的能力，对推进粮食流通管理的法制化进程起到了持续影响 |  | 30 | 26 | 有关开展培训的资料收集不充分，缺少会议通知、签到表、颁奖等支撑资料。下一步在进行普法宣传时，注重过程性资料的留痕
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 （10分） | 机关各处室及直属单位工作人员满意度 | ≥90% | 机关各处室及直属单位工作人员满意度91% |  | 10 | 7 | 项目满意度调查样本量偏少，问卷调查内容不全面，下一步将丰富调查问卷的内容，扩大调查范围，针对不同层级的人员进行调查
总分 | [6 empty] | 100 | 93 | ——