## 办公设备购置
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 办公设备购置类项目
主管部门 |  |  | 北京市粮食和物资储备局 |  | 实施单位 |  |  | 北京市粮食和物资储备局 综合事务中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 8.0613 | 8.0613 | 8.0403 | 10 | 99.74% | 9.9739
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | ——
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | ——
|  |  | 其他资金 | 8.0613 | 8.0613 | 8.0403 | 10 | 99.74% | 9.97
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 通过购置办公桌椅、文件更衣柜、空调等，满足办公需要，保证各项工作顺利进行，提高工作效率。 |  |  |  | 通过开展项目，满足正常办公需求，以保障我中心日常工作正常运行，提高办公环境、增强工作效率，办公家具购置利用率100%，单位工作人员满意度100%。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
| 产 出 指 标（45分） | 数量指标 （20分） | 采购数量 | =59 | 59件 |  | 20 | 20
|  | 质量指标 （15分） | 设备购置验收合格率 | ≥100% | 100% |  | 15 | 15
|  | 时效指标 （10分） | 资产购置的时效 | ≤10月 | 7月 |  | 10 | 10
| 成本指标 （15分） | 经济成本指标 （15分） | 办公家具设备购置的项目成本 | ≤8.0613万元 | 8.0403万元 |  | 15 | 15
| 效 益 指 标 （20分） | 社会效益指标 （15分） | 办公家具购置利用率 | ≥100% | 100% |  | 5 | 5
|  |  | 提高办公环境、增强工作效率 | 好 | 提高办公环境、增强工作效率 |  | 10 | 7 | 原因：支撑材料呈现不足； 改进措施：进一步加强资料收集整理
|  | 可持续影响指标（5分） | 设备达到最低使用年限标准程度 | ≥100% | 100% |  | 5 | 3 | 原因：支撑材料呈现不足； 改进措施：进一步加强资料收集整理
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 （10分） | 单位工作人员满意度 | ≥90% | 100% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 94.9739 | ——

## Sheet2 (hidden)
附件3
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称
主管部门 |  |  |  |  | 实施单位
项目负责人 |  |  |  |  | 联系电话
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 0 | 0 | 0 | 10 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  | —— | #DIV/0! | ——
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —— | #DIV/0! | ——
|  |  | 其他资金 |  |  |  | —— | #DIV/0! | ——
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
| 产 出 指 标 （ 分） | 数量指标 （ 分）
质量指标 （ 分）
时效指标 （ 分）
成本指标 （ 分）
| 效 益 指 标 （ 分） | 经济效益指标 （ 分）
社会效益指标 （ 分）
生态效益指标 （ 分）
可持续影响指标 （ 分）
| 满意度指标 （ 分） | 服务对象满意度指标 （ 分）
总分 | [6 empty] | 10 | #DIV/0! | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。