## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 粮油行政执法检查
主管部门 |  |  | 北京市粮食和物资储备局 |  | 实施单位 |  |  | 北京市粮食和物资储备局（本级）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 25.234 | 25.234 | 14.7959 | 10 | 58.63% | 5.863
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 25.234 | 25.234 | 14.7959 | 10 | 58.63% | 5.8635
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | ——
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | ——
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 通过对本市粮食流通中的违规、违法案件进行调查、处理，确保本市粮食流通市场秩序。开展粮油库存检查，摸清库存家底，管住管实管好国家粮油库存，始终做到数量真实、质量良好、储存安全，需要时调得动、用得上，对于国家有效实施宏观调控，实现保供稳价目标，确保国家粮食安全。贯彻落实京津冀协同发展战略，推进粮食流通协同发展，做好京津冀区域粮食市场监管衔接，加强粮食行政执法协作。 |  |  |  | 2024年，开展行政执法检查188次，分季度开展各类专项检查、巡查工作，有效保障本市粮食流通市场秩序。开展粮食库存检查工作，派出4个交叉互查组对全市政策性粮油库存情况开展交叉互查，确保政策性粮油数量真实、质量良好，储存安全。保证粮油储的实、调的动、用的上。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
| 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 （28分） | 油脂检查抽查次数 | =1次 | 1次 |  | 3 | 3
|  |  | 油脂检查人身安全保险人数 | =4人 | 0 |  | 5 | 0 | 因结合本年工作实际调整，未开展投保工作。下一步将加强工作统筹，严格按方案计划开展各项业务。
|  |  | 粮食库存检查次数 | =1次 | 1次 |  | 5 | 5
|  |  | “双随机”执法检查次数 | ≥96次 | 128次 |  | 4 | 4
|  |  | 培训次数 | =2次 | 2次 |  | 5 | 5
|  |  | 专项检查次数 | ≥48次 | 60次 |  | 3 | 3
|  |  | 京津冀三地联合检查次数 | =1次 | 1次 |  | 3 | 3
|  | 质量指标 （12分） | 检查人员具备检查工作相应专业知识 | =100% | 100% |  | 3 | 3
|  |  | 规范粮食经营企业行为 | =100% | 100% |  | 3 | 3
|  |  | 规范行政执法流程，严格依法行政 | =100% | 100% |  | 3 | 3
|  |  | 粮油库存的数量、统计、账务情况掌握程度 | =100% | 100% |  | 3 | 3
|  | 时效指标 （10分） | 异地检查完成期限 | ≤11月 | 于9月完成 |  | 5 | 5
|  |  | 库存检查工作动员部署完成期限 | ≤9月 | 于5月完成 |  | 5 | 5
| 成本指标 （10分） | 经济成本指标 （10分） | 执法检查误餐费单位成本 | ≤52元/人 | 严格控制在52元/人 |  | 10 | 10
| 效益指标（20分） | 社会效益指标 （10分） | 执法检查结果公开程度 | =100% | 100% |  | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 （10分） | 问题整改落实率 | ≥90% | 实际整改落实率100% |  | 10 | 10
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 （10分） | 接受培训的执法人员对培训的满意度 | ≥90% | 实际满意度100% |  | 5 | 5
|  |  | 接受检查企业满意度 | ≥90% | 实际满意度100% |  | 5 | 5
总分 | [6 empty] | 100 | 90.863 | ——