## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 市级救灾物资采购经费
主管部门 |  |  | 北京市粮食和物资储备局 |  | 实施单位 |  |  | 北京市粮食和物资储备事务中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 260.7 | 351.45 | 221.48 | 10 | 63.02% | 6.3019
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 260.7 | 351.45 | 221.48 | 10 | 63.02% | 6.3
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | ——
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | ——
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 依据《北京市市级应急救灾物资储备管理办法》（京粮发〔2023〕55号）规定，根据市应急局救灾物资补库计划，2024年采购救灾物资15915件套，其中毛巾被9000条，应急灯3000个，12㎡单帐篷915顶，折叠床3000张。确保救灾物资数量充足，保证救灾物资随时调用。 |  |  |  | 依据《北京市市级应急救灾物资储备管理办法》（京粮发〔2023〕55号）规定，根据市应急局救灾物资补库计划和市粮食和储备局补库通知，已完成救灾物资招标采购和验收入库工作。100%满足招标技术标准，验收合格率100%。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
| 产 出 指 标（40分） | 质量指标 （30分） | 满足招标技术标准 | =100% | 100% |  | 15 | 15
|  |  | 验收合格率 | =100% | 100% |  | 15 | 15
|  | 时效指标 （10分） | 采购完成期限 | ≤12月 | 2025-03-01 |  | 10 | 8 | 原因：应急灯招标采购因投标不足3家流标，进行二次招标，导致时间延后。 改进措施：加强与市粮食和储备局沟通，收到补库指令后立即启动采购程序
| 成本指标（10分） | 经济成本指标（10分） | 物资采购经费 | ≤350.95万元 | 221.48 |  | 5 | 5
|  |  | 2024招标专家费 | ≤0.5万元 | 0.5万元 |  | 5 | 5
| 效 益 指 标 （30分） | 社会效益指标 （30分） | 保障救灾物资调用的及时性 | ≥90% | 100% |  | 15 | 15
|  |  | 确保救灾物资数量充足 | ≥90% | 100% |  | 15 | 14 | 原因：应急灯第一次招标采购因投标不足3家流标，进行二次招标，导致最终到库日期延后。 改进措施：根据市粮食和储备局、应急局补库指令，及早开展招标采购工作
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 （10分） | 主管处室满意度 | ≥90% | 100% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 93.3019 | ——