## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 改善办学条件-设备购置-教学一体化实训中心建设
主管部门 |  |  | 北京市粮食和物资储备局 |  | 实施单位 |  |  | 北京市经济管理学校（北京市粮食和物资储备局党校）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 89.4516 | 89.4516 | 88.56 | 10 | 99% | 9.9003
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 89.4516 | 89.4516 | 88.56 | 10 | 99% | 9.9003
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | ——
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | ——
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 在教学一体化实训中心建设项目中我校预计在2024年建设完成10套一体化教学实训中心环境的改造。 |  |  |  | 我校在2024年建设完成10套一体化教学实训中心环境的改造。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
| 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 （25分） | 显示管理系统 | =10套 | 10套 |  | 5 | 5
|  |  | 电源管理系统 | =10套 | 10套 |  | 5 | 5
|  |  | 扩声系统 | =10套 | 10套 |  | 5 | 5
|  |  | 电子班牌 | =10套 | 10套 |  | 5 | 5
|  |  | 显示系统 | =10套 | 10套 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 （10分） | 项目竣工验收合格率 | =100% | 100% |  | 5 | 5
|  |  | 设备质量符合国家要求 | 好 | 好 |  | 5 | 5
|  | 时效指标 （15分） | 2024年1-4月完成项目招投标任务 | ≦4月 | 6月 |  | 5 | 4 | 申报时没有对意向公开和招投标过程时间和相关资料准备时间准确把握，导致招标完成时间比计划延误
|  |  | 2024年5月-9月完成建设任务 | ≦9月 | 9月 |  | 5 | 5
|  |  | 2024年10月完成项目验收 | ≦10月 | 10月 |  | 5 | 5
| 成本指标 （10分） | 经济成本指标（10分） | 项目设备购置成本 | ≦84.9369万元 | 84.05万元 |  | 10 | 10
| 效 益 指 标 （20分） | 社会效益指标 （10分） | 本项目建成后，为我校打造优质学习环境；深度服务周边社区，拓展社区服务资源与场景；进一步完善区域教育配套功能，形成“校地联动”的良性发展格局。 | 好 | 本项目的建设一定程度提高了我校学生的学习环境。现阶段已经部分服务周边社区，进一步完善了区域教育配套功能。 |  | 5 | 3 | 现阶段实训基地仅投入使用1年，对于周边社区的影响比较有限，所以分数没有达到满分。 后续改进：因政策以及硬件使用年限的限制，在以后的教学过程中会对设备进行及时维护，以保证对周边社区影响能力进行持续的正面影响，未来形成“校地联动”的良性发展格局。
|  |  | 本项目建成后，作为实训基地培养高素质的专业人才，对学生的实践能力提升做出贡献，有显著的教学效益。 | 好 | 作为实训基地培养高素质的专业人才，对学生的实践能力提升做出贡献，教学效益正在提高中。 |  | 5 | 3 | 项目建设完成后迄今仅使用一年，对于学生实践能力提升影响有限，还需继续使用培养更多的专业人才，所以扣掉部分分数。 后续改进：我们会在未来的几年中，不断维护好实训基地环境，培养更多的专业人才，为全校师生做出更多的贡献
|  | 可持续影响指标 （10分） | 本项目建成后，可持续使用年限 | ≥6年 | 正在使用中，目前设备性能满足教育教学需求 |  | 10 | 9 | 建设项目在正常使用中，具体使用年限根据后续使用的具体情况以及科技发展情况进行调整
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 （10分） | 学生满意度 | ≧90% | 90% |  | 5 | 5
|  |  | 教师满意度 | ≧90% | 90% |  | 5 | 5
总分 | [6 empty] | 100 | 93.9003 | ——