## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 北京市职业院校特色高水平实训基地-锐艺多吉影视艺术学院
主管部门 |  |  | 北京市粮食和物资储备局 |  | 实施单位 |  |  | 北京市经济管理学校（北京市粮食和物资储备局党校）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 413.0615 | 413.0615 | 412.3698 | 10 | 99.83% | 9.9833
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 413.0615 | 413.0615 | 412.3698 | 10 | 99.83% | 9.9833
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | ——
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | ——
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 打造高水平全流程实践教学基地，建设数字影像工程技艺研发及一体化实训中心1个；持续丰富优质课程资源，推进教材教法改革，优化课程标准开发3门；活页式教材开发3门；精品教学微课30个，项目式教学PPT资源30个，虚拟仿真教学资源8个；课程思政典型案例4个；电影项目实战综合教学资源1TB；影视后期技术教学案例10个；引进兼职教师3名；推动影视全流程管理成果转化1项，输出 “影视全流程管理”横向课题1项。 |  |  |  | 截至2024年12月31日，该项目共完成10项建设内容，已开展的具体内容有建设1个数字影像工程技艺研发及一体化实训中心，开发3门核心课程标准及配套活页式教才，完成课程教学资源开发70个，典型教学课例14个，均于2024年9月投入教学使用，服务数字艺术系全体师生；开展专业建设指导委员会、人才需求研讨会、人才培养方案研讨会、典型职业岗位分析研讨会、课程资源建设研讨会、课程大纲建设研讨会、专业教师能力提升研讨会等系列会议共计441人天，引进兼职教师3名，授课总时长435学时，同企业技术导师共同开展技术创新研讨，输出“电影数据远程管理”横向课题1项，论文发表1篇，技术成果转化1项，获得“影视全流程管理系统”软件著作权，服务中小微企业开展技术创新。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
| 产 出 指 标 （40分） | 数量指标 （20分） | 数字影像工程技艺研发及一体化实训中心 | =1个 | 1 个 |  | 5 | 5
|  |  | 开发核心课程标准及配套活页式教材 | =3门 | 3 门 |  | 3 | 3
|  |  | 制作精品教学微课、项目式教学PPT资源、虚拟仿真教学资源数量 | =68个 | 70个 |  | 4 | 4
|  |  | 电影项目实战综合教学资源 | =1TB | 1 TB |  | 1 | 1
|  |  | 典型教学课例 | =14个 | 14 个 |  | 2 | 2
|  |  | 研讨活动参与人次 | =440人次 | 441 人次 |  | 1 | 1
|  |  | 引进兼职教师产生学时 | =432学时 | 435 学时 |  | 1 | 1
|  |  | “影视全流程管理系统”软著 | =1项 | 1 项 |  | 1 | 1
|  |  | “电影数据远程管理”横向课题 | =1个 | 1 个 |  | 1 | 1
|  |  | 论文发表 | =1篇 | 1 篇 |  | 1 | 1
|  | 质量指标 （10分） | 实践教学基地验收合格率 | =100% | 100% |  | 4 | 4
|  |  | 课程建设合格率 | =100% | 100% |  | 4 | 4
|  |  | 科研成果发表率 | =100% | 100% |  | 1 | 1
|  |  | 研讨活动参与率 | ≧90% | 100% |  | 1 | 1
|  | 时效指标 （10分） | 项目招投标时效 | ≦1月 | 1月 |  | 3 | 3
|  |  | 项目实施时效 | ≦6月 | 6月 |  | 4 | 4
|  |  | 项目验收时效 | ≦1月 | 1月 |  | 3 | 3
| 成本指标 （10分） | 经济成本指标 （10分） | 设备购置成本 | ≦172.75774万元 | 172.3968万元 |  | 4 | 4
|  |  | 计算机软件购置成本 | ≦8.48万元 | 8.441万元 |  | 2 | 2
|  |  | 课程资源开发成本 | ≦154.016万元 | 153.934万元 |  | 4 | 4
| 效 益 指 标 （30分） | 社会效益指标 （25分） | 与行业内众多知名企业深化校企合作数量 | ≧2家 | 3家 |  | 8 | 6 | 偏差原因分析：与企业的深度绑定合作需要相互磨合，找到校企合作双赢的平衡点，社会效果的凸显需要一定的时间 改进措施：后续将逐步深化校企合作机制，引入更多优质校企合作企业，提升学校的人才培养质量，破解校热企冷等困局
|  |  | 通过工程师学院的建设，大力提高学生综合素质，增强学生社会竞争力 | 优 | 校企深度融合，引进企业导师开展了影视调色、影视DIT管理、影视录音、影视特效制作、虚拟预演等项目的生产制作，大大提升了学生真实项目的制作能力，增强了学生的社会竞争力 |  | 8 | 6 | 偏差原因分析：学生综合素质的显著提高，需要一定的时间来凸显 改进措施：深化校企合作，多开展真实项目化教学，企业教师授课与评价，从而提升学生的综合职业素养
|  |  | 通过各类对外培训和继续教育基地、创新创业基地建设，进一步增强学校产教融合、服务社会的能力 | 优 | 专业建立了多元化的社会服务体系，服务社区培训，为八里庄社区开展摄影摄像培训；服务中小学职业体验，为定慧里小学开展彩绘体验活动；服务丰台区老年大学，开展宣传推广短视频制作；服务国家粮食安全日，开展节粮爱粮视频和宣传海报设计等，进一步增强了学校产教融合、服务社会的能力 |  | 9 | 7 | 偏差原因分析：多元化的社会服务，需要学校各个部门的协调配合。 改进措施：加强学校社会服务体系的搭建和机制建设，加强社会服务课程的开发，师资的培训
|  | 可持续影响指标（5分） | 锐艺多吉影视艺术学院的建成带来可持续影响年限 | ≧5年 | 5年 |  | 5 | 5
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 （10分） | 师生满意度 | ≧95% | 96% |  | 5 | 5
|  |  | 接受服务培训的社会人员满意度 | ≧95% | 98% |  | 5 | 5
总分 | [6 empty] | 100 | 93.9833 | ——