## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 学生资助-生活物价补贴
主管部门 |  |  | 北京市粮食和物资储备局 |  | 实施单位 |  |  | 北京市经济管理学校（北京市粮食和物资储备局党校）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 92.8 | 92.8 | 74.849 | 10 | 80.66% | 8.0656
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 92.8 | 92.8 | 74.849 | 10 | 80.66% | 8.07
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | ——
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | ——
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 贯彻落实《北京市教委 北京市财政局 北京市人力资源社会保障局 北京市民政局 北京市退役军人局 北京市征兵办公室关于<北京市高等教育、中等职业教育、普通高中学生资助资金管理实施办法>》（京教财〔2020〕22号）精神，并根据文件要求，审核国家助学金学生资格，对符合国家助学金条件的学生进行资助，使更多中职学生享受到国家的普惠政策，对家庭困难学生给予经济帮扶，减轻学生家庭经济负担，同时大力促进中等职业教育的发展。体现政府国家对于中职学生的关怀与重视，希望他们能够努力学习，早日成才回报社会。 |  |  |  | 截至2024年12月31日，该项目依据相关政策文件要求，完成生活物价补贴1月、3-7月、9-12月的发放，共完成10个月的发放。该项目坚持应助尽助原则，保障学生的学习和生活顺利开展。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
| 产 出 指 标 （40分） | 数量指标 （10分） | 生活物价补贴受助学生 | =1401人 | 约1300人 |  | 10 | 8 | 本项目受助学生数据为预算人数，实际发放人数以当年实际学生情况为准
|  | 质量指标 （10分） | 按照《关于调整大中专学生生活物价补贴标准的通知》（京教财〔2010〕40号）文件要求 | =100% | 100% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 （20分） | 生活物价补贴每年发放周期 | ≦10月 | 10月 |  | 7 | 7
|  |  | 生活物价补贴的审核、复核、统计的完成时效 | ≦10月 | 10月 |  | 7 | 7
|  |  | 生活物价补贴发放工作完成时效 | ≦12月 | 12月 |  | 6 | 6
| 成本指标 （10分） | 经济成本指标 （10分） | 生活物价补贴资助 | =580元/人年 | 580元/人年 |  | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 （20分） | 对家庭困难学生给予经济帮扶 | =100% | 100% |  | 10 | 10
|  |  | 体现政府国家对于中职学生的关怀与重视 | =100% | 100% |  | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 （10分） | 生活物价补贴工作对学生学习、生活影响期限 | =1年 | 1年 |  | 10 | 7.5 | 佐证材料收集不充分，今后进一步加强材料收集，提升效益挖掘能力
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 （10分） | 学生满意度 | =100% | 100% |  | 10 | 9.5 | 未做详细的数据分析
总分 | [6 empty] | 100 | 93.0656 | ——