## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 粮食质量及原粮卫生抽查监测
主管部门 |  |  | 北京市粮食和物资储备局 |  | 实施单位 |  |  | 北京市粮食和物资储备局（本级）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 52.5328 | 52.5328 | 52.5128 | 10 | 99.96% | 9.9962
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 52.5328 | 52.5328 | 52.5128 | 10 | 99.96% | 9.9962
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | ——
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | ——
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 通过开展库存粮食质量安全抽查和收获粮食质量安全监测工作，基本掌握本市辖区内储备粮质量和原粮卫生状况，为粮食质量管理提供数据支持，防止不符合食品安全标准的粮食流入口粮市场。 |  |  |  | 市粮食和物资储备局在2024年开展库存粮食质量安全抽查和收购粮食质量安全监测，共检测样品233份，其中，新收购粮食质量和内在品质指标检验取样60份，库存粮食质量安全抽查取样173份。抽查比例为13.24%，政策性粮食质量达标率100%，收获小麦质量安全监测合格率100%，收获玉米质量安全监测合格率95.6%，形成库存、收购小麦、收购玉米三份粮食质量监测报告，已报国家粮食和物资储备局、通报市食品安全委员会，并在官网公开发布收购小麦、玉米质量和品质指标监测情况。 通过实施该项目，基本掌握本市辖区内储备粮质量和原粮卫生状况，为粮食质量管理提供数据支持，防止不符合食品安全标准的粮食流入口粮市场。对首都粮食质量安全起到保障作用，局机关相关处室、市食品安全委员会等信息使用者满意度100%。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
| 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 （20分） | 新收购粮食质量和内在品质指标检验取样数量 | ≥60份 | 60份 |  | 10 | 10
|  |  | 库存粮食质量安全抽查取样数量 | ≥173份 | 173份 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 （16分） | 库存粮食、收获粮食质量抽查完成率 | =100% | 100% |  | 8 | 8
|  |  | 市储备粮抽查比例 | ≥10% | 13.24% |  | 8 | 8
|  | 时效指标 （14分） | 新收购粮食质量安全抽查完成时限 | ≤12月 | 11月 |  | 7 | 7
|  |  | 库存粮食质量安全抽查完成时限 | ≤9月 | 8月 |  | 7 | 7
| 成本指标 （10分） | 经济成本指标 （10分） | 新收购粮食质量安全监测取样成本 | =200元/个 | 新收购粮食质量安全监测取样成本200元/个 |  | 5 | 5
|  |  | 库存粮食质量安全监测取样成本 | =100元/个 | 库存粮食质量安全监测取样成本100元/个 |  | 5 | 5
| 效 益 指 标 （20分） | 社会效益指标 （10分） | 为国家粮食和物资储备局、市食品安全委员会提供本市粮食质量及食品安全状况 | 优 | 形成库存、收购小麦、收购玉米三个粮食质量监测报告，已报国家粮食和物资储备局并通报市食品安全委员会。在官网公开发布收购小麦、玉米质量和品质指标监测情况，达到预期目的 |  | 10 | 8 | 按照京津冀协同发展部署要求，还需将质量检验监测结果通报天津、河北粮食行政部门。将进一步加强京津冀粮食质量安全监管区域协作
|  | 可持续影响指标 （10分） | 防止不符合食品安全标准的粮食流入口粮市场和食品生产企业，对首都粮食质量安全起到保障作用 | 优 | 经监测，发现2份新收获玉米样品黄曲霉毒素B1超标，及时给予调查处置，并扩大监测范围，有效防止发生区域性粮食质量安全风险，对首都粮食质量安全保障作用 |  | 10 | 8 | 受经费及样品数量限制，对收购、库存及新流入我市的粮食不能做到监测全覆盖。下一步需在质量抽查、出入库检查和日常执法活动中给予强化粮食质量监管
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 （10分） | 局机关相关处室、市食品安全委员会等信息使用者满意度 | ≥90% | 100% |  | 10 | 8 | 满意度调查不够充分。下一步将更广泛地进行满意度调查
总分 | [6 empty] | 100 | 93.9962 | ——