## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 信息系统运维类项目
主管部门 |  |  | 北京市粮食和物资储备局 |  | 实施单位 |  |  | 北京国家粮食交易中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | ——
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | ——
|  |  | 其他资金 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 10 | 100% | 10
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 保证中心交易平台，办公设备的平稳运行。 |  |  |  | 该项目共开展9项内容，已开展的具体内容有《机房网络设备及服务器系统服务》、瑞星杀毒软件续费、网站运维合同、网站防篡改服务、大屏维保服务、监控维保服务、金网安泰交易系统维护服务、空调维修保养、正版软件采购。该项目年初预算批复30.9万元，全年实际支出金额为30.9万元，预算执行率100%。该项目按照计划开展，与预期进度相比不存在滞后，已按照原计划完成。通过开展设备维修维保项目，保障了保证中心交易、办公设备的平稳运行。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
| 产 出 指 标 （40分） | 数量指标 （20分） | 正版化软件数量 | ≥20台（套） | 20台（套） |  | 10 | 10
|  |  | 签订维修维保协议 | ≥8份 | 9份 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 （10分） | 维修维保合格率 | ≥90% | 100% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 （10分） | 服务保障时效 | =1年 | 1年 |  | 10 | 10
| 成本指标（20分） | 经济成本指标（20分） | 采购正版化软件成本 | ≤5.8万元 | 5.8万元 |  | 20 | 20
| 效 益 指 标 （20分） | 社会效益指标 （20分） | 保证中心交易平台、办公设备的平稳运行 | 好 | 通过购买《机房网络设备及服务器系统服务》、网站运维、监控维保等各项服务，保障中心各系统设备、平台运行平稳 |  | 20 | 14 | 原因：服务质量可进一步提升。 改进措施：进一步优化故障修复效率，缩短应急响应时间，量化指标，确保顺利开展粮食交易工作
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 （10分） | 平台及办公设备使用人满意度 | ≥90% | 100% |  | 10 | 8 | 原因：满意度调查不充分，仅针对部门层面进行调查，涉及人员不全面。满意度调查问卷内容较宽泛，不利于后续优化工作的进行。 改进措施：扩大满意度调查范围，针对不同层级的人员进行调查。细化满意度调查问卷内容，确保问题覆盖全面
总分 | [6 empty] | 100 | 92 | ——