## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 粮油市场信息监测费
主管部门 |  |  | 北京市粮食和物资储备局 |  | 实施单位 |  |  | 北京市粮食和物资储备事务中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 47.036 | 47.036 | 46.4299 | 10 | 98.71% | 9.8711
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 47.036 | 47.036 | 46.4299 | 10 | 98.71% | 9.87
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | ——
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | ——
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 目标一：根据北京市人民政府办公厅、市发展改革委员会等部门相关工作会议精神及北京市粮食局关于切实加强我市粮食市场信息监测预警体系建设相关规定，建立粮油市场价格监测网络，撰写本市粮油信息监测报告，为市粮食局宏观调控提供参考依据，履行相关预警职责。通过互联网、赴粮食产区实地调研等方式获取涉及国内外粮油市场的全面、真实的第一手资料，撰写粮油品种价格分析报告、编辑《中外粮油信息》，为市局相关工作提供决策依据。 目标二：根据北京市粮食局舆情应对工作办法的相关要求，加强对本市及全国粮油市场舆情监控，及时掌握网络媒体对粮油市场相关政策、粮食生产、粮油加工、粮食流通及粮食安全等方面信息的相关报道及评论，为市粮食局提供及时的粮油市场舆情监测信息。 |  |  |  | 截至2024年12月31日，完成本市粮油价格监测日报344篇；本市粮油价格监测周报51篇；本市粮油价格监测月报12篇；粮油品种周（月）度分析报告80篇；粮油品种季度分析报告16篇；《中外粮油信息》刊物24期；调研报告1篇，舆情报告3篇。根据粮油市场行情提出政策建议33次，配合完成2024年市局相关任务；及时率达到90%，准确率达到90%。该项目年初预算批复47.036万元，实际支出金额为46.429933万元，预算执行率98.71%。该项目按照计划开展，与预期进度相比不存在滞后。通过开展项目，及时反映北京市粮油市场价格波动，及时反映网络舆情，为市粮食和储备局开展保供稳价和新闻舆论引导等工作抢抓了时机，提供了决策依据。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
| 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 （24分） | 本市粮油价格监测月报数量 | ≥12份 | 12份 |  | 3 | 3
|  |  | 本市粮油价格监测日报数量 | ≥240份 | 344份 |  | 3 | 3
|  |  | 《中外粮油信息》刊物期数 | ≥24份 | 24份 |  | 3 | 3
|  |  | 本市粮油价格监测周报数量 | ≥48份 | 51份 |  | 3 | 3
|  |  | 粮油品种季度分析报告数量 | ≥16份 | 16份 |  | 3 | 3
|  |  | 《粮油舆情要闻》数量 | ≥3份 | 3份 |  | 3 | 3
|  |  | 粮油品种分析报告数量 | ≥60份 | 80份 |  | 3 | 3
|  |  | 调研报告数量 | ≥1份 | 1份 |  | 3 | 3
|  | 质量指标 （10分） | 粮油信息上报的准确率 | ≥90% | 90%（准确反映市场行情，上报粮油市场价格及行情信息） |  | 5 | 4.5 | 改进措施：进一步提升上报信息质量。
|  |  | 粮油信息上报的及时率 | ≥90% | 90%(按照时效指标，及时完成相关报告的撰写及上报) |  | 5 | 5
|  | 时效指标 （16分） | 本市粮油价格监测月报形成周期 | ≤1月 | 1份/月 |  | 2 | 2
|  |  | 本市粮油价格监测日报形成周期 | ≤1工作日 | 1份/工作日 |  | 2 | 2
|  |  | 《中外粮油信息》形成周期 | ≤1月 | 1份/两周 |  | 2 | 2
|  |  | 本市粮油价格监测周报形成周期 | ≤1周 | 1份/周 |  | 2 | 2
|  |  | 粮油品种分析报告形成周期 | ≤1月 | 5份/月 |  | 2 | 2
|  |  | 粮油品种季度分析报告形成周期 | ≤3月 | 1份/季度 |  | 2 | 2
|  |  | 《粮油舆情要闻》形成期限 | ≤1年 | 3份/年 |  | 2 | 2
|  |  | 调研报告形成周期 | ≤1年 | 1份/年，调研后1周内撰写并提交调研报告，达到了1周内形成调研报告的要求 |  | 2 | 2
| 成本指标 （10分） | 经济成本指标 （10分） | 粮油市场信息监测费 | ≤47.036万元 | 46.429933万元 |  | 5 | 5
|  |  | 2024粮油信息网站注册费及咨询报告订购费 | ≤27.26万元 | 27.2566万元 |  | 5 | 5
| 效 益 指 标 （20分） | 社会效益指标 （10分） | 根据粮油市场行情提出政策建议，配合完成2024年市局相关任务。 | ≥95% | 92.4% |  | 10 | 9.24 | 偏差原因：提出政策建议时，未能充分考虑到未来趋势变化等情况。改进措施：认真研判市场行情，积极参加相关培训，及时开展研讨，提高市场分析水平，及时复盘总结趋势判断的准确度。
|  | 可持续影响指标 （10分） | 调研成果持续使用时效 | ≥1年 | ≥1年（为市粮食和物资储备局及早做好本市粮油应急预警准备工作和制定未来的储备粮轮换计划等提供依据和参考,产生影响持续期限达1年以上） |  | 10 | 6 | 偏差原因：新季小麦上市初期立即进行实地调研，6月初完成调研报告。改进措施：改进工作思路，选择持续使用时效较长的课题开展调研并形成高质量报告。
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 （ 10分） | 市局领导及相关处室满意度 | ≥95% | 100% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 94.6111 | ——