## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 市储备粮质量抽查
主管部门 |  |  | 北京市粮食和物资储备局 |  | 实施单位 |  |  | 北京市粮食和物资储备局（本级）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 69 | 69 | 68.1076 | 10 | 98.71% | 9.8707
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 69 | 69 | 68.1076 | 10 | 98.71% | 9.8707
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | ——
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | ——
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 通过质量抽查，掌握市储备粮质量情况，为市储备粮的适时轮换提供质量数据。对抽查发现的质量不达标、储存品质不宜存等质量问题，反馈承储企业进行整改。对质量不达标的粮食，及时采取处置措施，对储存品质不宜存粮食按照相关规定进行妥善处置，结合年度轮换计划报请轮换。 |  |  |  | 该项目已完成市储备粮抽查45.4万吨，上半年3月29日完成抽查工作布置，5月27日完成抽样检验工作，6月27日撰写完成抽检分析报告1份，下半年9月27日完成抽查工作布置，11月27日完成抽样检验工作，12月11日撰写完成抽检分析报告1份。 通过开展项目，掌握了市储备粮质量状况，为市储备粮的适时轮换提供质量数据，保障了储存安全和质量安全，承储企业满意度100%。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
| 产 出 指 标 （40分） | 数量指标 （10分） | 市储备粮抽查数量 | ≥46万吨 | 45.4万吨 |  | 4 | 3 | 市储备粮质量抽查数量根据市储备粮规模比例确定，因市储备粮规模2024年下半年有所减少，下半年质量抽查数量相应减少。
|  |  | 撰写抽查报告数量 | =2份 | 2份 |  | 3 | 3
|  |  | 市储备粮质量情况抽查次数 | =2次 | 2次 |  | 3 | 3
|  | 质量指标 （10分） | 基础质量指标和储存品质指标覆盖率 | =100% | 100% |  | 5 | 5
|  |  | 质量抽查完成率 | ≥95% | 100% |  | 5 | 5
|  | 时效指标 （20分） | 上半年抽查布置工作完成期限 | ≤3月 | 3月 |  | 5 | 5
|  |  | 下半年抽查布置工作完成期限 | ≤9月 | 9月 |  | 5 | 5
|  |  | 上半年抽查工作完成并撰写报告期限 | ≤6月 | 6月 |  | 5 | 5
|  |  | 下半年抽查工作完成并撰写报告期限 | ≤12月 | 12月 |  | 5 | 5
| 成本指标 （10分） | 经济成本指标 （10分） | 市储备粮质量抽查吨单位成本 | =1.5元 | 1.5元 |  | 10 | 10
| 效 益 指 标（30分） | 社会效益指标 （30分） | 掌握市储备粮质量状况，为市储备粮的适时轮换提供质量数据，发现问题及时处置，确保储存安全和质量安全 | 优 | 此次市储备粮质量抽查基础质量指标和储存品质指标覆盖率100%，质量抽查完成率100%，掌握了市储备粮质量情况 |  | 30 | 26 | 因质量抽查范围较小，选择库点和货位不够全面，个别点位代表性不强，下一步将提升库点和货位选择科学性，增强代表性
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标（10分） | 承储企业满意度 | ≥90% | 100% |  | 10 | 9 | 通过承储企业上级单位开展的满意度调查，未直接调查到承储企业。下一步将提高满意度调查对象精准度，按照设定对象开展调查
总分 | [6 empty] | 100 | 93.8707 | ——