## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 实训基地建设-虚拟存储集群综合实训机房建设项目
主管部门 |  |  | 北京市粮食和物资储备局 |  | 实施单位 |  |  | 北京市经济管理学校（北京市粮食和物资储备局党校）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 289.562 | 289.562 | 288.7496 | 10 | 99.72% | 9.9719
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 289.562 | 289.562 | 288.7496 | 10 | 99.72% | 9.9719
|  |  | 上年结转资金 | —— | —— | —— | —— | —— | ——
|  |  | 其他资金 | —— | —— | —— | —— | —— | ——
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 通过虚拟存储集群综合实训机房建设，实现桌面终端的集中运维管理、应用统一部署、资源灵活共享、安全合规、简化运维、提升效率、绿色节能、降低成本等目标，并保证各项信息数据的安全传输和存储，同时推进信息技术与教育教学深度融合，促进教育资源的共享与应用以及教学模式创新，提升教学管理效率和校园现代化治理水平，从而构建一个安全、高效的办学环境。 |  |  |  | 通过开展实训基地建设-虚拟存储集群综合实训机房建设项目，在满足北京市经济管理学校信息终端资源基本覆盖的基础上，实现了桌面终端的集中运维管理、应用统一部署、资源灵活共享、安全合规、简化运维、提升效率、绿色节能、降低成本等目标，保证了各项信息数据的安全传输和存储。同时推进了信息技术与教育教学深度融合，促进了教育资源的共享与应用以及教学模式创新，构建起了一个安全、高效的现代化办学环境。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 （30分） | 虚拟存储集群核心设备 | =12台 | 12台 |  | 4 | 4
|  |  | 虚拟存储集群系统软件 | =12套 | 12套 |  | 4 | 4
|  |  | 虚拟存储集群系统接入授权 | =209套 | 209套 |  | 4 | 4
|  |  | 虚拟存储集群终端设备 | =118套 | 118套 |  | 4 | 4
|  |  | 多媒体教学设备 | =2套 | 2套 |  | 3 | 3
|  |  | 定制学生工作台 | =40套 | 40套 |  | 4 | 4
|  |  | 天花机空调 | =4台 | 4台 |  | 4 | 4
|  |  | 机房维护 | =1项 | 1项 |  | 3 | 3
|  | 质量指标 （4分） | 产品、设备验收合格率 | 100% | 100% |  | 2 | 1 | 原因：项目验收过程不够规范，未组织专家进行验收论证。 改进措施：完善验收过程，尤其是专业性设备需组织专家验收论证。
|  |  | 设备质量达到对实训教学与管理的支撑标准 | 100% | 100% |  | 2 | 1 | 原因：项目验收过程不够规范，未组织专家进行验收论证。 改进措施：完善验收过程，尤其是专业性设备需组织专家验收论证。
|  | 时效指标 （6分） | 2024年6月完成项目招投标工作 | ≤6月 | 2024-06-12 |  | 2 | 2
|  |  | 2024年9月进行项目的建设实施工作 | ≤9月 | 2024-08-25 |  | 2 | 2
|  |  | 2024年10月完成项目验收完成并交付使用 | ≤10月 | 2024-09-26 |  | 2 | 2
|  | 成本指标 （10分） | 资产配置成本 | ≤272.062万元 | 271.2946万元 |  | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 （14分） | 改善学校学科教学资源以及现代化教学仪器设备的配置和管理情况，通过现代化教学手段，教师和学生可以更多更方便地利用这些教学资源来提高教与学的质量和效果，降低学校建设及运维的总成本。 | 优 | 良 |  | 7 | 4.73 | 原因：相关效益效果资料呈现不足，缺少对现有系统故障率、教学需求增长量的量化分析。 改进措施：进一步加强资料收集整理
|  |  | 促进学校在师资、课程体系、教学内容、教学方法与技术、教学管理等方面全面系统地改进，形成现代化的教学体系，提高教学质量，实现我校教育与教学长期发展战略所要求的建设目标，从而带动我校教育教学全面深入改革。 | 优 | 良 |  | 7 | 4.73 | 原因：支撑材料呈现不足； 改进措施：进一步加强资料收集整理
|  | 可持续影响指标 （16分） | 本项目建设完成后，可持续教学使用年限 | ≥6年 | 正在使用中，目前设备性能满足教育教学需求 |  | 8 | 6 | 已使用1年，正在使用中，目前设备性能满足教育教学需求；但随着信息化发展，先进技术的迭代，可持续使用年限存在一定不确定性。
|  |  | 构建安全、可靠、便捷、环保、灵活的信息化教育教学环境 | 优 | 优 |  | 8 | 8
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 （10分） | 师生满意度 | ≥98% | 100% |  | 5 | 3 | 愿意：样本量过少。 改进措施：需要加大采样数量，尤其是全校学生的采样，提高满意度准确率。
|  |  | 社会人员满意度 | ≥98% | 100% |  | 5 | 2 | 原因：对社会公众满意度调查问卷仅10份，样本数量明显不足，缺少学生家长对项目建设与使用的满意度调查数据。 改进措施：需要加大采样数量，提高满意度准确率。
总分 | [6 empty] | 100 | 86.4319 | ——