## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 北京市中职学校公共基础课程教学质量提升项目
主管部门 |  |  | 北京市粮食和物资储备局 |  | 实施单位 |  |  | 北京市经济管理学校（北京市粮食和物资储备局党校）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 20 | 20 | 19.9437 | 10 | 99.72% | 9.9719
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 20 | 20 | 19.9437 | 10 | 99.72% | 9.97
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | ——
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | ——
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 设计、组织完成全市中等职业学校英语课程学业水平测试的筹备、实施及基于测试数据撰写全市中等职业学校英语课程教学质量调研报告；开展思想政治、语文、历史三科学科全市教研活动及全市教师教学能力培训，提高教师对课程标准、教材的理解，促进教师教学设计及教学实施能力提升；开展全市公共基础课程教学现状调研，完成全市中等职业学校公共基础课程课程建设及实施情况摸底。 |  |  |  | 设计、组织完成全市中等职业学校英语课程学业水平测试的筹备、实施及基于测试数据撰写全市中等职业学校英语课程教学质量调研报告；开展思想政治、语文、历史三科学科全市教研活动及全市教师教学能力培训，提高教师对课程标准、教材的理解，促进教师教学设计及教学实施能力提升；开展全市公共基础课程教学现状调研，完成全市中等职业学校公共基础课程课程建设及实施情况摸底。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
| 产 出 指 标 （55分） | 数量指标 （30分） | 开展全市学业水平测试 | =1次 | 1次 |  | 10 | 10
|  |  | 完成全市教学质量调研报告 | =1份 | 1份 |  | 5 | 5
|  |  | 开展全市教研活动 | =3次 | 3次 |  | 5 | 5
|  |  | 开展全市学科培训 | =3次 | 3次 |  | 5 | 5
|  |  | 开展学校调研 | =1次 | 1次 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 （15分） | 学业水平测试命题达到测试要求可用于命题 | =100% | 100% |  | 5 | 5
|  |  | 全市教研活动成果达到全市示范分享要求 | =100% | 100% |  | 5 | 5
|  |  | 全市培训内容达到教研平台录用要求 | =100% | 100% |  | 5 | 5
|  | 时效指标 （10分） | 3月份完成项目启动 | ≦3月 | 2024年3月完成项目启动 |  | 2 | 2
|  |  | 6月份完成全市测试 | ≦6月 | 2024年6月完成全市测试 |  | 2 | 2
|  |  | 9月份完成3次全市教研 | ≦9月 | 2024年9月份完成全市3次教研 |  | 2 | 2
|  |  | 10月份完成3次全市培训 | ≦10月 | 2024年10月完成3次全市培训 |  | 2 | 2
|  |  | 11月份完成学校调研 | ≦11月 | 2024年11月完成学校调研 |  | 2 | 2
| 成本指标（10分） | 经济成本指标（10分） | 专家咨询费 | ≦800元/人次 | ≦800元/人次 |  | 10 | 10
| 效益指标（20分） | 社会效益指标 （20分） | 参加学业水平测试学校占全市学校比例 | ≥90% | 96.96% |  | 5 | 5
|  |  | 参加培训教师覆盖全市所有中职学校 | =100% | 100% |  | 5 | 5
|  |  | 调研学校占全市学校总数比例 | ≥30% | 83.53% |  | 5 | 2 | 原因：效果资料呈现不足 改进措施：进一步加强资料收集整理
|  |  | 中职公共基础课程教师教学能力得到提升 | 优 | 中职公共基础课程教师教学能力普遍得到提升 |  | 5 | 2 | 原因：效果资料呈现不足 改进措施：进一步加强资料收集整理
| 满意度指标 （5分） | 服务对象满意度指标 （5分） | 全市中等职业学校公共基础课教师及参加英语学业水平测试的学生 | ≥90% | 100% |  | 5 | 5
总分 | [6 empty] | 100 | 93.9719 | ——