## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 法律服务费
主管部门 |  |  | 北京市粮食和物资储备局 |  | 实施单位 |  |  | 北京市粮食和物资储备事务中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 5 | 5 | 5 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 5 | 5 | 5 | 10 | 100% | 10
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | ——
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | ——
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 聘请专业律师作为法律顾问，做好合同起草、审核等法律事务性工作；提供法律咨询等相关服务，推进北京市粮食和物资储备事务中心妥善处理好中心内、外法律事务。 |  |  |  | 截至2024年12月31日，审查并修改了合同25份，并出具相应审核意见书（确认函），工作时长102.5小时，达到法律顾问合同约定标准100%。 该项目年初预算批复5.000000万元，本年实际支出金额为5.000000万元，预算执行率100%。该项目按照计划开展，与预期进度相比不存在滞后，按照原计划完成。 通过开展项目，达到了促进事务中心事业合法、健康、有序发展；促进事务中心完善管理过程中存在的漏洞，提高管理水平、维持事务中心工作正常运转的效果。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
| 产 出 指 标 （40分） | 数量指标 （10分） | 提供合同起草、合同审核等法律事务性工作，提供法律咨询等相关服务数量 | ≥100小时 | 102.5小时 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 （10分） | 达到法律顾问合同约定标准 | =100% | 100% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 （20分） | 合同签订期限 | ≤1月 | 1月 |  | 10 | 10
|  |  | 资金支付期限 | ≤12月 | 12月 |  | 10 | 10
| 成本指标 （10分） | 经济成本指标 （10分） | 法律咨询服务成本 | ≤5万元 | 5万元 |  | 10 | 10
| 效 益 指 标 （30分） | 社会效益指标 （30分） | 促进事务中心事业合法、健康、有序发展 | 优 | 通过开展该项目促进事务中心事业合法、健康、有序发展 |  | 10 | 7 | 原因：效益指标量化程度不足。 措施：设置指标时将进一步加强效益指标量化程度
|  |  | 促进事务中心完善管理过程中存在的漏洞，提高管理水平 | 优 | 通过开展该项目促进事务中心完善管理过程中存在的漏洞，提高管理水平 |  | 10 | 7 | 原因：法律服务覆盖面较窄，仅限于合同审核 措施：拓宽法律服务覆盖范围，全年提升中心管理水平
|  |  | 维持事务中心工作正常运转率 | =100% | 100% |  | 10 | 10
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 （10分） | 各科室工作人员满意度 | ≥95% | 100% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 94 | ——