## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 粮食物资储备宣传经费
主管部门 |  |  | 北京市粮食和物资储备局 |  | 实施单位 |  |  | 北京市粮食和物资储备局 (本级)
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 49.5278 | 49.5278 | 49.5226 | 10 | 99.99% | 9.999
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 49.5278 | 49.5278 | 49.5226 | 10 | 99.99% | 10
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | ——
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | ——
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 发挥好政务新媒体信息发布、政策解读最主要的功能，发挥好办事服务、教育科普、突发事件应对与舆论引导等功能，增强权威性及时性互动性，提升传播质量和效果。通过政务新媒体畅通政民互动渠道，走好网上群众路线。强化政务新媒体办事服务功能，聚合办事入口，优化用户体验，推动更多事项“掌上办”。完成市委宣传部、市政务服务局等部门关于政府网站及政务新媒体平台的各项考核，以及年度市级行政机关绩效管理日常履职考核事项考评等工作。 |  |  |  | 完成2024年度“首都粮食物资储备”微博及头条号运营，累计推送微博信息909篇，发布头条文章372篇；制作一图看懂3张、原创平面设计海报9张。如何减少粮食损失科普动画1个，2024年世界粮食日和全国粮食安全宣传周重点活动视频1个，北京市粮食领域行政强制裁量权基准政策音频解读1个。按照要求落实各项新闻宣传重点工作，正面引导舆论。按照相关部门工作要求，结合阶段性宣传重点，及时开展权威解读新媒体宣传。针对国家安全日、世界粮食日和国家粮食安全宣传周、粮食质量安全宣传日、食品安全宣传周等进行主题宣传活动。完成国务院“我为政府工作报告提意见网民建言征集活动上线工作，同步开展政策性文件意见征集工作，扩大公众知晓面，加深社会公众对粮食物资储备相关政策的理解。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
| 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 （36分） | 官方头条每工作日发布数量 | ≥1条 | 每工作日至少发布1条 |  | 4 | 4
|  |  | 官方微博每工作日发布数量 | ≥3条 | 每工作日至少发布3条 |  | 4 | 4
|  |  | 重点工作、政策解读视频 | =1个 | 2024年世界粮食日和全国粮食安全宣传周重点活动视频1个 |  | 4 | 4
|  |  | 重点工作、政策解读音频 | =1个 | 北京市粮食领域行政强制裁量权基准政策音频解读1个 |  | 4 | 4
|  |  | 重点工作、政策解读动画 | =1个 | 如何减少粮食损失科普动画1个 |  | 4 | 4
|  |  | 原创平面设计海报 | ≥9个 | 完成2024年世界粮食日和全国粮食安全宣传周、龙年大吉、乘风而上 “龙”耀追光开工、全民国家安全教育日、中秋节、新质赋能 智润京华等重要活动内容原创平面设计9张 |  | 4 | 4
|  |  | 制作手绘一图看懂 | =3张 | 制作2024年全国粮食和物资储备工作会议、政策性粮食购销违法违规行为举报奖励办法（试行）、世界粮食日和全国粮食安全宣传周活动相关内容手绘一图看懂3张 |  | 4 | 4
|  |  | 月度、年度微博运维数据统计服务 | ＝1项 | 月度、年度微博报告1项 |  | 4 | 4
|  |  | 世界粮食日和全国粮食安全宣传周活动 | ＝1项 | 开展世界粮食日和全国粮食安全宣传周活动1项 |  | 4 | 4
|  | 质量指标 （10分） | 达到市委宣传部、市政务服务局考核要求 | ≥90% | 100%达到市委宣传部、市政务和数据局考核要求 |  | 10 | 10
|  | 时效指标 （4分） | 粮食物资储备宣传完成时效 | ≤12月 | 完成粮食物资储备宣传完成时效12个月 |  | 4 | 4
| 效 益 指 标（30分） | 社会效益指标 （15分） | 加深社会公众对粮食物资储备政策的理解 | 优 | 优。按照要求落实各项新闻宣传重点工作，正面引导舆论。按照相关部门工作要求，结合阶段性宣传重点，及时开展权威解读新媒体宣传。针对国家安全日、世界粮食日和国家粮食安全宣传周、粮食质量安全宣传日、食品安全宣传周等进行主题宣传活动。完成国务院“我为政府工作报告提意见网民建言征集活动上线工作，同步开展政策性文件意见征集工作，扩大公众知晓面，加深社会公众对粮食物资储备相关政策的理解。 |  | 15 | 12 | 产出效果资料不完整，未对收集到的意见及公众发言进行分析和整理。下一步将加强资料收集工作
|  | 可持续影响指标 （15分） | 保障新媒体平台全年发布数量，正面引导舆论 | 优 | 优。完成2024年度“首都粮食物资储备”微博及头条号运营，累计推送微博信息909篇，发布头条文章372篇；制作一图看懂3张、原创平面设计海报9张。如何减少粮食损失科普动画1个，2024年世界粮食日和全国粮食安全宣传周重点活动视频1个，北京市粮食领域行政强制裁量权基准政策音频解读1个。按照要求落实各项新闻宣传重点工作，正面引导舆论。 |  | 15 | 12 | 未明确引导舆论达到的标准，不易对该项指标进行衡量下一步将加强绩效指标可考核性
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 （10分） | 局内各处室、直属单位满意度 | 90% | 100% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 93.999 | ——