## 项目支出绩效自评表
附件3
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 房屋维修项目
主管部门 |  |  | 北京市粮食和物资储备局 |  | 实施单位 |  |  | 北京国家粮食交易中心
项目负责人 |  |  | 黄丽娟 |  | 联系电话 |  |  | 63569003
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： |  | 39.601 | 39.601 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  | —— | #DIV/0! | ——
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —— | #DIV/0! | ——
|  |  | 其他资金 |  | 39.601 | 39.601 | —— | 100% | ——
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 完成中心1-3层电路检测、维修工作；2-3层厕所维修工作，1-2层库房维修工作，消防防火梯维修；中心1-3层墙面、窗户维修。保证中心办公安全，环境良好，设备正常运转。 |  |  |  | 完成1-3层电路检测、维修工作；完成2-3层厕所维修工作，1-2层库房维修工作，消防防火梯维修；完成中心1-3层墙面、窗户维修。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
| 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 （10分） | 维修项目数 | ≥3个 | 3个 |  | 5 | 5
|  |  | 维修房间数 | ≥6个 | 6个 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 （20分） | 竣工验收合格率 | =100% | 100% |  | 20 | 20
|  | 时效指标 （10分） | 维修工作完成时效 | ≤3月 | 2个月 |  | 5 | 5
|  |  | 电路检测工作完成时效 | ≤1月 | 10个工作日 |  | 5 | 5
|  | 成本指标 （10分） | 维修费用控制数39.601万元 | ≤39.601万元 | 39.601万元 |  | 10 | 10
| 效 益 指 标 （30分） | 经济效益指标 （0分） | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 社会效益指标 （30分） | 保证中心办公环境良好，设备正常运行。 | 好坏 | 好 |  | 30 | 29 | 原因：中心办公环境可进一步改善。 改进措施：将继续改善中心办公环境。
|  | 生态效益指标 （0分） | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 （0分） | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 （10分） | 中心各部门对维修工作满意度 | ≥85% | 100% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 99 | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。