## 项目支出绩效自评表
附件3
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 粮油市场及气象监测服务费
主管部门 |  |  | 北京市粮食和物资储备局 |  | 实施单位 |  |  | 北京市粮食和物资储备局
项目负责人 |  |  | 宫海燕、张丙虎 |  | 联系电话 |  |  | 55574717、55574737
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | —— | 100% | ——
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —— |  | ——
|  |  | 其他资金 |  |  |  | —— |  | ——
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 1.粮油市场监测服务：搜集各方面有关信息，及时掌握国际、国内和本市粮食市场价格信息及走势，掌握粮食市场行情一手材料，提高粮食市场监测预警工作的及时性和针对性；加强粮食市场信息的分析和研判，形成分析报告，报送有关单位。 2.气象监测服务：通过市专业气象台向我局提供每天、每周、每月的天气预报信息，以便我局及时通知市储备粮承储企业，提前做好灾害天气预防的各项准备工作，尽量减少和避免雨雪、大风、高温等天气对市储备粮储存、储粮设施和人员安全的影响。 |  |  |  | 1.粮油市场监测服务：通过向“国家粮食信息网”、“汇易网”、“中华粮网”等专业粮油市场信息分析机构购买信息服务，及时获取最新的国内外粮油市场动态；同时做好国内及本市粮油市场分析工作，为政府实施宏观调控提供服务。2023年1-12月，按时完成粮油市场月度分析报告。该分项年初预算批复1.86万元，年内实际支出金额1.86万元，预算执行率100%。 2.气象监测服务：签订气象服务合同1份，保障期限1年，气象监测频次12次，合同完成率100%，支出服务费用1.5万元。通过获取专业天气预报信息，及时通知市储备粮承储企业，提前做好防范准备。2023年，市储备粮安全度汛度夏，经受住“23•7”极端强降雨考验，储粮安全。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
| 产 出 指 标 （60分） | 数量指标 （20分） | 粮油市场监测服务合同 | 3份 | 3份 |  | 5 | 5
|  |  | 完成《北京市粮油市场基本情况》月度分析报告期数 | ≥12期 | 12期 |  | 5 | 5
|  |  | 气象监测服务合同 | 1份 | 1份 |  | 5 | 5
|  |  | 气象监测频次 | ≥12次 | 12次 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 （20分） | 月度市场分析报告完成率 | 100% | 100% |  | 10 | 10
|  |  | 气象监测服务合同完成率 | 100% | 100% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 （10分） | 粮油市场情况信息服务保障期限 | 1年 | 1年 |  | 5 | 5
|  |  | 气象监测服务保障期限 | 1年 | 1年 |  | 5 | 5
|  | 成本指标 （10分） | 粮油市场监测服务成本 | ≤1.86万元 | 1.86万元 |  | 5 | 5
|  |  | 气象监测服务成本 | ≤1.5万元 | 1.5万元 |  | 5 | 5
| 效 益 指 标 （20分） | 经济效益指标 （0分） | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 社会效益指标 （10分） | 承储企业根据天气预报信息，通过提前采取应对措施，减少异常天气对市储备粮储存安全的影响，确保市储备粮储存安全。 | 优良中低差 | 优 |  | 10 | 9 | 原因：气象服务信息传递方式不够多元化。 改进措施：丰富气象服务传递措施，进一步增强气象服务传递及时性。
|  | 可持续影响指标 （10分） | 及时掌握主要粮油品种市场行情，为开展本市粮食调控提供决策参考和数据支持。 | 优良中低差 | 优 |  | 10 | 9 | 原因：2023年度三家网站数据信息服务正常履行。改进措施：因法人亲笔签字等问题，合同签署稍晚，下一年度将提前启动签订事宜。
|  | 生态效益指标 （0分） | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 （10分） | 承储企业满意度 | ≥90% | 100% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 98
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。