## 项目支出绩效自评表
附件3
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 粮油行政执法检查
主管部门 |  |  | 北京市粮食和物资储备局 |  | 实施单位 |  |  | 北京市粮食和物资储备局
项目负责人 |  |  | 贾凯 |  | 联系电话 |  |  | 55574732
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 22.2668 | 22.2668 | 14.5002 | 10 | 65.12% | 6.512
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 22.2668 | 22.2668 | 14.5002 | —— | 65.12% | ——
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —— |  | ——
|  |  | 其他资金 |  |  |  | —— |  | ——
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 通过对本市粮食流通中的违规、违法案件进行调查、处理，确保本市粮食流通市场秩序。开展粮油库存检查，摸清库存家底，管住管实管好国家粮油库存，始终做到数量真实、质量良好、储存安全，需要时调得动、用得上，对于国家有效实施宏观调控，实现保供稳价目标，确保国家粮食安全。贯彻落实京津冀协同发展战略，推进粮食流通协同发展，做好京津冀区域粮食市场监管衔接，加强粮食行政执法协作。 |  |  |  | 2023年，开展行政执法检查170次，分季度开展各类专项检查、巡查工作。对全市多起违法违规案件线索进行查处。全年共对4家企业进行行政处罚，警告3起，共处罚金4.5万元，有效保障本市粮食流通市场秩序。开展粮食库存检查工作，派出4个交叉互查组对全市政策性粮油库存情况开展交叉互查，共检查粮食100余万吨，实用植物油近5万吨，摸清了政策性粮油库存家底，确保政策性粮油数量真实、质量良好，储存安全。保证粮油储的实、调的动、用的上。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
| 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 （15分） | 粮食流通执法检查培训 | 1次 | 1次 |  | 1 | 1
|  |  | 粮油库存检查 | 1次 | 1次 |  | 5 | 5
|  |  | 双随机执法检查 | 144次 | 170次 |  | 5 | 5
|  |  | 专项检查 | 48次 | 150次 |  | 3 | 2.7 | 原因：年初指标值设置偏低 改进措施：进一步准确预估年度目标
|  |  | 京津冀三地联合检查 | 1次 | 1次 |  | 1 | 1
|  | 质量指标 （15分） | 粮油库存的数量、统计、账务情况掌握程度 | 100% | 100% |  | 4 | 4
|  |  | 检查人员具备检查工作相应专业知识 | 100% | 100% |  | 4 | 4
|  |  | 规范行政执法流程，严格依法行政 | 100% | 100% |  | 4 | 4
|  |  | 规范粮食经营企业行为 | 100% | 100% |  | 3 | 3
|  | 时效指标 （10分） | 库存检查工作动员部署完成时间 | 8月前 | 于5月完成 |  | 2 | 2
|  |  | 异地检查完成时间 | 11月完成 | 于9月完成 |  | 2 | 2
|  |  | 粮油库存检查完成时间 | 11月完成 | 于8月完成 |  | 3 | 3
|  |  | 全年完成“双随机”行政执法次数 | 144次/年 | 170次 |  | 3 | 3
|  | 成本指标 （10分） | 粮油行政执法检查成本控制 | ≤11.03302万元 | 全年支出9.9997万元，控制在预算内 |  | 10 | 10
| 效 益 指 标 （30分） | 经济效益指标 （0分） | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 社会效益指标 （30分） | 保障国家粮食安全，维护粮食流通秩序，确保国家各项粮食政策落实到位 | 好坏 | 好 |  | 8 | 8
|  |  | 提高粮油企业的管理水平 | 好坏 | 好 |  | 2 | 2
|  |  | 执法检查结果公开率 | 100% | 100% |  | 10 | 10
|  |  | 问题整改落实率 | ≥90% | 100% |  | 10 | 10
|  | 生态效益指标 （0分） | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 （0分） | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 （10分） | 接受检查企业满意度 | ≥85% | 100% |  | 3 | 3
|  |  | 接受培训的执法人员对培训的满意度 | ≥90% | 100% |  | 3 | 3
|  |  | 国家粮食和物资储备局等上级单位对检查结果的评价 | 好坏 | 好。满意 |  | 4 | 4
总分 | [6 empty] | 100 | 96.212 | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。