## 项目支出绩效自评表
附件3
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 审计服务费
主管部门 |  |  | 北京市粮食和物资储备局 |  | 实施单位 |  |  | 北京市粮食和物资储备局
项目负责人 |  |  | 蒲莉 |  | 联系电话 |  |  | 55574697
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 48 | 48 | 45 | 10 | 93.75% | 9.375
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 48 | 48 | 45 | —— | 93.75% | ——
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —— |  | ——
|  |  | 其他资金 |  |  |  | —— |  | ——
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 1.通过开展内审工作，加强对直属单位财务管理、重要粮食专项资金使用情况等进行审计监督, 促进廉政建设，保障资金安全，推动各单位经济活动规范有效运行；2.通过开展部门预算项目、专项资金评审，发挥主管部门作为预算实施主体的主动性，完善财政评审和部门评审双评审机制，提高预算项目立项的合规、必要、效益性。 |  |  |  | 1.通过开展内审工作，加强对直属单位财务管理、重要粮食专项资金使用情况等进行审计监督, 促进廉政建设，保障资金安全，推动各单位经济活动规范有效运行；2.通过开展部门预算项目、专项资金评审，发挥主管部门作为预算实施主体的主动性，完善财政评审和部门评审双评审机制，提高预算项目立项的合规、必要、效益性。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
| 产 出 指 标 （55分） | 数量指标 （25分） | 出具审计报告数据 | 8个 | 12个 |  | 5 | 5
|  |  | 出具评审报告数量 | 2个 | 3个 |  | 5 | 5
|  |  | 开展审计类型 | 3项 | 6项 |  | 5 | 5
|  |  | 内部审计检查覆盖单位数 | 2家 | 7家 |  | 5 | 5
|  |  | 评审业务类型 | 2项 | 1项 |  | 5 | 2.5 | 原因：企业申报的专项资金补助项目超过一定数额，纳入财政评审范围，因此本年专项资金未开展部门评审。同时，因年中追加了2个预算项目。 改进措施：为强化部门预算评审管理，将部门评审中的专项资金评审项目调整为年中追加预算项目评审。
|  | 质量指标 （10分） | 符合北京市市级部门“部门评审”管理办法 | 100% | 100% |  | 5 | 5
|  |  | 符合北京市内部审计基础工作规范（试行） | 100% | 100% |  | 5 | 5
|  | 时效指标 （10分） | 全部工作完成 | 12月 | 12月 |  | 5 | 5
|  |  | 审计、评审按期完成率 | 100% | 100% |  | 5 | 5
|  | 成本指标 （10分） | 审计服务总成本 | ≤48万元 | 45万元 |  | 10 | 10
| 效 益 指 标 （25分） | 经济效益指标 （0分） | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 社会效益指标 （25分） | 完善财政评审和部门评审双评审机制，提高预算项目立项的合规、必要、效益性，发挥主管部门作为预算实施主体的主动性 | 好坏 | 好 |  | 10 | 9.5 | 原因：部门评审工作需进一步压实。 改进措施：完善财政评审和部门评审双评审机制，提高预算资金的使用效益。
|  |  | 发挥审计监督作用，加强对直属单位的财务管理监管，规范单位管理、财务收支、经济活动行为，减少潜在风险和经济损失，促进廉政建设，提高资金使用效益 | 好坏 | 好 |  | 10 | 9.5 | 原因：直属单位的管理水平有待进一步提高。 改进措施：加强对直属单位的财务管理监管，减少潜在风险和经济损失，提高资金使用效益。
|  |  | 审计、评审结果采纳率 | 100% | 100% |  | 5 | 5
|  | 生态效益指标 （0分） | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 （0分） | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 （10分） | 被审计单位满意度 | 90分 | 98.18分 |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 95.875
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。