## 项目支出绩效自评表
附件3
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 后勤综合服务保障（064）
主管部门 |  |  | 北京市粮食和物资储备局 |  | 实施单位 |  |  | 北京市粮食和物资储备局综合事务中心
项目负责人 |  |  | 王翠婷 |  | 联系电话 |  |  | 63044390
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 12.096 | 16.38 | 15.036 | 10 | 91.79% | 9.1795
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 12.096 | 16.38 | 15.036 | —— | 91.79% | ——
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —— |  | ——
|  |  | 其他资金 |  |  |  | —— |  | ——
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 保障本单位职工就餐需求，更好地为职工服务，解决在岗职工的后顾之忧。 |  |  |  | 进一步加强办公区后勤管理，方便开展后续工作程度，完成在职工作人员后勤保障费支付，保障了本单位职工及当年新入职员工就餐需求，持卡职工就餐满意度达到100%。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
| 产 出 指 标 （60分） | 数量指标 （15分） | 享受伙食补助就餐人数 | 20人 | 18人 |  | 15 | 14 | 原因：新员工实际入职人数比计划入职人数少 改进措施：进一步加强新员工入职人数测算的准确性。
|  | 质量指标 （15分） | 人员就餐补贴率 | 100% | 100% |  | 15 | 15
|  | 时效指标 （15分） | 补贴结算时效 | ≤12月 | 12个月 |  | 15 | 15
|  | 成本指标 （15分） | 每人每月补贴标准 | 840 元/人/月 | 840 元/人/月 |  | 15 | 15
| 效 益 指 标 （20分） | 经济效益指标 （0分） | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 社会效益指标 （10分） | 适应新时期政府工作需要，进一步加强办公区后勤管理，方便开展后续工作程度 | 好坏 | 好 |  | 10 | 9 | 原因：支撑材料呈现不足 改进措施：进一步加强资料收集整理。
|  | 生态效益指标 （0分） | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 （10分） | 增强后勤服务保障水平，保障职工就餐安全 | 好坏 | 好 |  | 10 | 9 | 原因：支撑材料呈现不足 改进措施：进一步加强资料收集整理。
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 （10分） | 持卡职工就餐满意度 | ≥90% | 100% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 96.1795 | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。